|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ** | |  | | **BES** |
|  |  | | **IPBES**/9/4 | |
|  | **Межправительственная  научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам** | | Distr.: General  12 April 2022  Russian  Original: English | |

Пленум Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам

Девятая сессия

Бонн, Германия, 3-9 июля 2022 года

Пункт 5 предварительной повестки дня[[1]](#footnote-2)\*

Доклад Исполнительного секретаря о ходе осуществления скользящей программы работы на период до 2030 года

**Ход осуществления скользящей программы работы на период до 2030 года**

**Доклад Исполнительного секретаря**

**Введение**

1. В своем решении МПБЭУ-7/1 Пленум Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) принял скользящую программу работы Платформы на период до 2030 года, изложенную в приложении I к этому решению. В том же решении Пленум постановил приступить к выполнению программы работы в соответствии с утвержденным бюджетом, изложенным в решении МПБЭУ-7/4, и в рамках имеющихся ресурсов.

2. В своем решении МПБЭУ-8/1 Пленум дал дальнейшие указания по достижению всех целей в рамках скользящей программы работы.

3. В соответствии с поручением, содержащимся в пункте 3 раздела I решения МПБЭУ-8/1, Исполнительному секретарю представить доклад о ходе выполнения программы работы Пленуму на его девятой сессии, Исполнительный секретарь в консультации с Многодисциплинарной группой экспертов и Бюро подготовил для рассмотрения Пленумом настоящий доклад о выполнении скользящей программы работы. В докладе содержится информация о выполнении всех аспектов программы работы и обновленная информация о наборе сотрудников в секретариат в 2021 и 2022 годах.

**I. Ход осуществления программы работы**

4. Сразу после восьмой сессии Пленума началась подготовка двух основных оценок в рамках скользящей рабочей программы МПБЭУ на период до 2030 года, а именно: тематической оценки по вопросам коренных причин утраты биоразнообразия, определяющих факторов преобразовательных изменений и вариантов реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года (оценка преобразовательных изменений) и тематической оценки по вопросам взаимосвязей между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем (оценка совокупности), а также сопутствующая работа всех целевых групп. Благодаря этой работе МПБЭУ продолжит прокладывать новые пути для обоснования необходимых преобразовательных изменений в период до 2030 года. Непоколебимая приверженность и энтузиазм государств-членов, экспертов и заинтересованных сторон, сохранявшиеся на протяжении всего 2021 года и в 2022 году, позволили МПБЭУ выполнить поручения Пленума, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19). После восьмой сессии было проведено более 30 крупных совещаний в онлайн-режиме или в комбинированном формате, а несколько совещаний, включая первые совещания авторов в отношении обеих новых оценок, будут проведены в очном формате в 2022 году.

**A. Цель 1: Оценка знаний**

5. После восьмой сессии Пленума был достигнут следующий прогресс в разработке трех оценок, начатых в рамках первой программы работы МПБЭУ:

a) *Оценка по вопросам устойчивого использования диких видов*. В своем решении МПБЭУ-6/1 Пленум одобрил проведение тематической оценки по вопросам устойчивого использования диких видов. В скользящей программе работы МПБЭУ подтверждено, что эта оценка будет подготовлена для рассмотрения Пленумом на его девятой сессии. Замечания по результатам второго внешнего обзора, проведенного правительствами и экспертами, второго проекта глав оценки и первого проекта резюме для директивных органов, проведенного с 16 апреля по 10 июня 2021 года, были рассмотрены на третьем совещании авторов, проведенном в онлайн-режиме с 28 по 30 июля 2021 года. Семинар-практикум для дальнейшего продвижения в работе по составлению резюме для директивных органов был проведен в комбинированном формате с 5 по 7 октября 2021 года в Париже, а заключительный семинар‑практикум для доработки резюме для директивных органов был проведен в комбинированном формате с 25 по 27 января 2022 года в Фишингене, Швейцария. Пленуму будет предложено рассмотреть главы оценки на предмет их принятия (IPBES/9/INF/1) и ее резюме для директивных органов (IPBES/9/6) для утверждения. Общий обзор процесса осуществления оценки представлен в документе IPBES/9/INF/8.

b) *Оценка по вопросам ценностей*. В своем решении МПБЭУ-6/1 Пленум одобрил проведение методологической оценки, касающейся различной концептуализации разнообразных ценностей природы и ее благ, включая биоразнообразие и экосистемные функции, и услуги (именуемой «оценка по вопросам различных ценностей и оценка природы»). В скользящей программе работы МПБЭУ на период до 2030 года подтверждено, что эта оценка будет подготовлена для рассмотрения на девятой сессии Пленума. Пленум на своей восьмой сессии постановил, несмотря на раздел 3.1 и соответствующие положения процедур подготовки результатов МПБЭУ[[2]](#footnote-3), предоставить правительствам возможность провести дополнительный обзор резюме для директивных органов. Этот обзор, проведенный правительствами и экспертами, состоялся с 5 по 29 октября 2021 года. С 5 по 9 ноября 2021 года в Канкуне, Мексика, был проведен семинар-практикум для рассмотрения замечаний по результатам обзора и дальнейшего прогресса в составлении резюме для директивных органов. Пленуму будет предложено рассмотреть главы доклада по итогам оценки на предмет принятия (IPBES/9/INF/2) и его резюме для директивных органов (IPBES/9/7) для одобрения. Общий обзор процесса осуществления оценки представлен в документе IPBES/9/INF/7.

c) *Оценка по вопросам инвазивных чужеродных видов*. В своем решении МПБЭУ‑6/1 Пленум одобрил проведение тематической оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов после седьмой сессии Пленума для рассмотрения Пленумом на его десятой сессии. Второй внешний обзор, проведенный правительствами и экспертами, второго проекта глав оценки и первого проекта резюме для директивных органов был проведен с 15 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года. Замечания были рассмотрены на третьем совещании авторов, состоявшемся с 4 по 8 апреля 2022 года, после чего 9 и 10 апреля было проведено совещание для дальнейшей работы по составлению резюме для директивных органов. Оба совещания прошли в комбинированном формате в Орхусском университете, Дания. Общий обзор хода проведения оценки представлен в документе IPBES/9/INF/9.

6. Прогресс в разработке оценок, включенных в цель 1 в рамках скользящей программы работы, заключался в следующем:

a) *Тематическая оценка по вопросам взаимосвязей между биоразнообразием, водными ресурсами, продовольствием и здоровьем (оценка совокупности)*. В январе 2022 года Междисциплинарной группой экспертов была отобрана группа из примерно 170 экспертов для проведения оценки совокупности. Специалист по управлению программами, который возглавит новую группу технической поддержки для этой оценки, прибыл в секретариат МПБЭУ в апреле 2022 года. Ожидается, что набор младшего специалиста по управлению программами будет завершен во втором квартале 2022 года. Вводное онлайновое совещание для экспертов по оценке было проведено 23 и 24 февраля 2022 года. Первое совещание авторов пройдет с 16 по 20 мая 2022 года во Франкфурте, Германия. Ход подготовки оценки совокупности изложен в документе IPBES/9/INF/9.

b) *Тематическая оценка по вопросам коренных причин утраты биоразнообразия, определяющих факторов преобразовательных изменений и вариантов реализации Концепции в области биоразнообразия на период до 2050 года (оценка преобразовательных изменений)*. Группа из примерно 100 экспертов для проведения оценки по вопросам преобразовательных изменений была отобрана Междисциплинарной группой экспертов в январе 2022 года. В сентябре 2021 года Бюро выбрало Университет Монпелье, Франция, в качестве места размещения группы технической поддержки для проведения этой оценки. Ожидается, что набор сотрудника по управлению программами, помощника руководителя программы и административного сотрудника группы будет завершен во втором квартале 2022 года. Вводное онлайновое совещание для экспертов по оценке было проведено 22 и 24 февраля 2022 года. Первое совещание авторов пройдет с 9 по 13 мая 2022 года в Монпелье. Ход подготовки оценки по вопросам преобразовательных изменений изложен в документе IPBES/9/INF/9.

c) *Методологическая оценка по вопросам о воздействии хозяйственной деятельности на биоразнообразие и обеспечиваемый природой вклад на благо человека и ее зависимости от них (оценка хозяйственной деятельности и биоразнообразия)*. На своем шестнадцатом совещании Многодисциплинарная группа экспертов в консультации с Бюро отобрала группу из 40 экспертов для оказания помощи в проведении аналитического исследования для оценки из числа кандидатов, предложенных в ответ на приглашение о выдвижении кандидатур экспертов. 25 и 26 марта 2021 года была проведена онлайновая конференция с целью обеспечения опережающего вклада в процесс аналитического исследования. Совещание по вопросам аналитических исследований было проведено в онлайн‑режиме с 26 по 30 апреля 2021 года. После восьмой сессии Пленума с 1 ноября по 12 декабря 2021 года был проведен внешний обзор проекта доклада об аналитическом исследовании, в результате которого в доклад об аналитическом исследовании были внесены изменения. Пленуму будет предложено рассмотреть доклад об аналитическом исследовании, содержащийся в документе IPBES/9/8, на своей девятой сессии. Информация о процессе проведения аналитического исследования изложена в документе IPBES/9/INF/10.

7. Для оценок на период до 2030 года предлагается следующий график проведения:

**Год 1**

**Год 2**

**Год 3**

**Год 1**

**Год 2**

**Год 3**

**Устойчивое использование диких видов**

**Ценности**

**Год 1**

**Год 2**

**Год 3**

**Инвазивные чужеродные виды**

**МПБЭУ**

**7**

**8**

**9**

**10**

**11**

**12**

**13**

**14**

**15**

**16**

**17**

**Год 3**

Аналит. исследо-вание

**Год 1**

**Год 2**

**Год 2**

**Год 1**

**Год 3**

Аналит. исследо-вание

**Биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие и здоровье**

**Определяющие факторы преобразовательных изменений**

**Хозяйственная деятельность и биоразнообразие**

**Год 3**

**Год 2**

**Вторая глобальная оценка**

Аналит. исследо-вание

**Год 1**

**Год 2**

**Год 4**

Аналит. исследо-вание

**Дополнительные тематические или методологические оценки (ускоренный режим)**

**2020**

**2021**

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**2028**

**2029**

**2030**

Рассмотрение дополнительных тем/результатов

Рассмотрение дополнительных тем/результатов

Рассмотрение дополнительных тем/результатов

Рассмотрение дополнительных тем/результатов

**Год 1**

**Год 1**

**Год 2**

**Год 1**

**Дополнительные тематические или методологические оценки (ускоренный режим)**

**Год 2**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

**МПБЭУ**

 = Решение Пленума провести оценку

 = Принятие/одобрение окончательной оценки Пленумом

**B. Цель 2: Создание потенциала**

8. В пункте 1 раздела III своего решения МПБЭУ-7/1 Пленум продлил мандат целевой группы по вопросам создания потенциала для достижения цели 2 в соответствии с пересмотренным Положением, изложенным в разделах I и II приложения II к этому решению. Во исполнение этого решения Бюро и Многодисциплинарная группа экспертов сформировали целевую группу в соответствии с пересмотренным Положением.

9. Первое совещание пяти целевых групп МПБЭУ в рамках скользящей программы работы на период до 2030 года было организовано в виде совместного совещания с проведением как совместных, так и отдельных сессий в Бонне, Германия, с 11 по 14 ноября 2019 года. Второе и третье совещания целевой группы по вопросам создания потенциала были проведены в онлайн‑режиме 28 апреля 2020 года и 22 и 23 октября 2021 года, соответственно. В течение 2021 и 2022 годов были проведены совещания других групп с меньшим числом участников и организованы дискуссии по электронной почте.

10. Ход достижения цели 2 после восьмой сессии Пленума изложен в документе IPBES/9/INF/12 и включал следующие мероприятия:

a) прогресс в достижении цели 2 a) «Активизация обучения и участия» включал осуществление программы для научных специалистов для оценки по вопросам ценностей, оценки по вопросам устойчивого использования диких видов, оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов и целевой группы по вопросам сценариев и моделей биоразнообразия и экосистемных услуг, включая запланированный учебный семинар-практикум для научных сотрудников, который состоится в июле 2022 года; отбор Междисциплинарной группой экспертов в январе 2022 года научных сотрудников для оценки совокупности и оценки по вопросам преобразовательных изменений и их участие в вводной сессии в марте 2022 года, а также их запланированное участие в «ознакомительном дне» в мае 2022 года; дискуссионные совещания в онлайн-режиме для национальных координаторов с целью повышения политической актуальности оценок и других результатов Платформы в ходе внешних обзоров системы прогнозирования будущего природной среды (4 октября 2021 года) и проекта доклада об аналитическом исследовании для оценки по вопросам хозяйственной деятельности и биоразнообразия (16 и 18 ноября 2021 года), а также в ходе второго внешнего обзора оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов (19 января 2022 года) и соответствующих онлайновых дискуссионных совещаний с заинтересованными сторонами в контексте этих же внешних обзоров 6 октября и 18 ноября 2021 года и 20 января 2022 года, соответственно; и дальнейшее расширение серии вебинаров и других онлайновых ресурсов Платформы;

b) прогресс в достижении цели 2 b) «Содействие доступу к экспертным знаниям и информации» включал поддержку в использовании утвержденных оценок и других результатов деятельности; содействие развитию сообществ специалистов-практиков, в том числе экспериментальных, основанных на социальных и гуманитарных науках; и организацию пятого совещания форума по вопросам создания потенциала, который будет проведен в онлайн‑режиме 1 июня 2022 года и будет посвящен вопросам хозяйственной деятельности и биоразнообразия;

c) прогресс в достижении цели 2 c) «Укрепление национального и регионального потенциала» включал стимулирование создания научно-политических платформ, сетей и оценок для биоразнообразия и экосистемных услуг на национальном, субрегиональном и региональном уровнях, в частности путем содействия обмену знаниями и опытом между ключевыми участниками существующих научно-политических платформ и теми, кто заинтересован в создании новых платформ, в отношении методов поддержки работы МПБЭУ, а также популяризацию и распространение примеров передовой практики, в том числе создание на веб-сайте МПБЭУ цифрового пространства c информацией и рекомендациями для тех, кто занимается созданием, обслуживанием и использованием платформ и сетей. 1 марта 2022 года был организован дискуссионный семинар-практикум в онлайн-режиме с национальными, региональными и субрегиональными платформами и сетями, а также национальными координаторами с акцентом на создание потенциала по информированию о важности биоразнообразия для природы и людей посредством диалога и обмена знаниями.

**C. Цель 3: Укрепление основ знаний**

**1. Цель 3 a) Углубленная работа в области знаний и данных**

11. В пункте 1 раздела IV своего решения МПБЭУ-7/1 Пленум продлил мандат целевой группы по вопросам знаний и данных для достижения цели 3 a) в соответствии с пересмотренным Положением, изложенным в разделах I и III приложения II к этому решению. Во исполнение этого решения Бюро и Многодисциплинарная группа экспертов сформировали целевую группу в соответствии с пересмотренным Положением.

12. Первое совещание пяти целевых групп МПБЭУ в рамках скользящей программы работы на период до 2030 года было организовано в виде совместного совещания с проведением как совместных, так и отдельных сессий в Бонне, Германия, с 11 по 14 ноября 2019 года. Второе и третье совещания целевой группы по вопросам знаний и данных были проведены в онлайн‑режиме с 13 по 16 июля 2020 года и 29 и 30 ноября 2021 года, соответственно. В течение 2021 года и в 2022 году были проведены многочисленные дополнительные, менее масштабные совещания групп и организованы обсуждения по электронной почте.

13. Прогресс в достижении цели 3 a), достигнутый после восьмой сессии Пленума, подробно изложен в документе IPBES/9/INF/14.

14. Прогресс в области углубленной работы по стимулированию формирования знаний включал оказание поддержки авторам оценки по вопросам ценностей, оценки по вопросам устойчивого использования и оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов в процессе выявления пробелов в знаниях путем проведения онлайновых сессий во время совещаний авторов, а авторам оценки совокупности и оценки по вопросам преобразовательных изменений – с помощью онлайновых сессий во время вводных совещаний по этим оценкам (февраль 2022 года); такие сессии также запланированы на первых совещаниях авторов, которые состоятся в мае 2022 года; составление обширного списка пробелов в знаниях, указанных в докладе МПБЭУ о глобальной оценке по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг и, там, где такие пробелы были выявлены, в региональных оценках МПБЭУ, после встречи с сопредседателями этих оценок (август 2021 года), рассмотрение списка пробелов в знаниях Многодисциплинарной группой экспертов и Бюро на их восемнадцатых совещаниях (февраль 2022 года) и доработку списка вместе с сопредседателями оценок в ходе онлайнового семинара-практикума (март 2022 года); разработку планов региональных диалогов для содействия освоению в этих регионах выявленных пробелов в знаниях на основе этого списка, включая подготовительные совещания с ключевыми составителями программ и финансирующими органами в этих регионах; запланированную организацию первых диалогов для Европы и Центральной Азии и для Северной и Южной Америки, а также первоначальные планы по проведению таких диалогов для Африки и для Азиатско-Тихоокеанского региона; и разработку плана мониторинга в отношении стимулирования формирования новых знаний, а также планов по созданию совместного файла для сбора примеров недавно профинансированных проектов, направленных на устранение пробелов, выявленных в оценках МПБЭУ, и автоматизации деятельности по мониторингу.

15. Прогресс в области углубленной работы по управлению данными включал пересмотр и дальнейшую разработку политики управления данными и знаниями МПБЭУ с целью включения более четкого рассмотрения вопроса об использовании знаний коренных народов и местного населения, а также утверждение версии 2.0 этой политики Многодисциплинарной группой экспертов и Бюро на их восемнадцатых совещаниях (февраль 2022 года); дальнейшую разработку долгосрочной (на период до 2030 года) концепции управления данными и знаниями в качестве основы для технического задания для целевой группы на период после десятой сессии Пленума; оказание поддержки авторам оценки по вопросам ценностей, оценки по вопросам устойчивого использования и оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов по аспектам, связанным с информационными материалами (таким как работа с пространственными данными, включая основные переменные и показатели с использованием дистанционного зондирования и передовые технологии данных) и их докладами по вопросам управления данными; выступления перед экспертами на вводных совещаниях по оценке совокупности и по оценке по вопросам преобразовательных изменений (февраль 2022 года) на тему политики управления данными и знаниями МПБЭУ и имеющихся ресурсов; такие сессии также запланированы на первых совещаниях авторов, которые состоятся в мае 2022 года; разработку дополнительных руководств для авторов, в том числе по открытым форматам файлов для повышения операционной совместимости продуктов МПБЭУ; и изложение политики управления данными и знаниями МПБЭУ на нескольких международных конференциях в 2022 году.

**2. Цель 3 b): Более широкое признание систем знаний коренного и местного населения и работа с ними**

16. В пункте 2 раздела IV своего решения МПБЭУ-7/1 Пленум продлил мандат целевой группы по вопросам знаний коренных народов и местного населения в достижении цели 3 b) в соответствии с пересмотренным Положением, изложенным в разделах I и IV приложения II к этому решению. Во исполнение этого решения Бюро и Многодисциплинарная группа экспертов сформировали целевую группу в соответствии с пересмотренным Положением.

17. Первое совещание пяти целевых групп МПБЭУ в рамках скользящей программы работы на период до 2030 года было организовано в виде совместного совещания с проведением как совместных, так и отдельных сессий в Бонне, Германия, с 11 по 14 ноября 2019 года. Второе и третье совещания целевой группы по вопросам знаний коренных народов и местного населения были проведены в онлайн-режиме с 11 июня по 2 июля 2020 года и 9, 16 и 29 ноября 2021 года, соответственно. В течение 2021 и 2022 годов были проведены совещания других групп с меньшим числом участников и организованы дискуссии по электронной почте.

18. Прогресс в достижении цели 3 b) подробно изложен в документе IPBES/9/INF/13.

19. Мероприятия, проведенные после восьмой сессии Пленума, включали работу с контактными группами по знаниям коренного и местного населения в рамках текущих оценок, включая предоставление методологической поддержки по мере необходимости; организацию онлайновых диалогов с представителями коренных народов и местного населения с устным переводом во время внешних обзоров системы прогнозирования будущего природной среды (28-30 сентября и 19 октября 2021 года) и проекта доклада об аналитическом исследовании для оценки по вопросам хозяйственной деятельности и биоразнообразия (22-24 ноября 2021 года), а также второго внешнего обзора оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов (1‑3 февраля 2022 года), чтобы усилить вклад знаний коренных народов и местного населения в эти процессы; подготовка призыва (который должен быть опубликован во второй половине 2022 года) к внесению вкладов по вопросам знаний коренных народов и местного населения для дальнейшего расширения библиотеки знаний коренных народов и местного населения и реестра экспертов МПБЭУ для оценки совокупности и оценки по вопросам преобразовательных изменений; и дальнейшее развитие методологического руководства по реализации подхода к признанию знаний коренных народов и местного населения в МПБЭУ и работе с ними, в том числе в отношении работы со сценариями и знаниями коренных народов и местного населения, а также свободного, предварительного и осознанного согласия.

**D. Цель 4: Поддержка политики**

**1. Цель 4 a) Углубленная работа в области инструментов политики, инструментов и методологий поддержки политики**

20. В пункте 1 раздела V своего решения МПБЭУ-7/1 Пленум учредил целевую группу по вопросам инструментов и методологий политики для достижения цели 4 a) в соответствии с Положением, изложенным в разделах I и VI приложения II к этому решению. Во исполнение этого решения Бюро и Многодисциплинарная группа экспертов сформировали целевую группу в соответствии с указанным Положением.

21. Первое совещание пяти целевых групп МПБЭУ в рамках скользящей программы работы на период до 2030 года было организовано в виде совместного совещания с проведением как совместных, так и отдельных сессий в Бонне, Германия, с 11 по 14 ноября 2019 года. Второе и третье совещания целевой группы по вопросам инструментов и методологий политики были проведены в онлайн-режиме с 4 по 7 мая 2020 года и с 27 по 29 сентября 2021 года, соответственно. В течение 2021 и 2022 годов были проведены совещания других групп с меньшим числом участников и организованы дискуссии по электронной почте.

22. Прогресс в достижении цели 4 a) после восьмой сессии Пленума изложен в документе IPBES/9/INF/15 и включал стимулирование и поддержку использования результатов оценок МПБЭУ в процессе принятия решений посредством организации запланированных онлайн‑диалогов, ориентированных на регион Латинской Америки и Карибского бассейна (3 мая 2022 года) и Азиатско-Тихоокеанский регион (19 апреля 2022 года), на основе экспериментального применения этой концепции в Африканском регионе (18 марта 2021 года), а также посредством изучения возможностей для расширения использования продуктов МПБЭУ в рамках межправительственных процессов; мероприятия по повышению политической актуальности оценок МПБЭУ, включая рассмотрение целевой группой проекта доклада об аналитическом исследовании и оценок и разработку стратегии по расширению участия экспертов с практическим опытом в политических процессах в рамках оценок, проводимых МПБЭУ; и работу, касающуюся трансформации портала поддержки политики в хранилище продуктов МПБЭУ.

**2. Цель 4 b) Углубленная работа в области сценариев и моделей биоразнообразия и экосистемных функций и услуг**

23. В пункте 2 раздела V своего решения МПБЭУ-7/1 Пленум учредил целевую группу по по вопросам сценариев и моделей биоразнообразия и экосистемных услуг для достижения цели 4 b) в соответствии с Положением, изложенным в разделах I и V приложения II к этому решению. Во исполнение этого решения Бюро и Многодисциплинарная группа экспертов сформировали целевую группу в соответствии с указанным Положением.

24. Первое совещание пяти целевых групп МПБЭУ в рамках скользящей программы работы на период до 2030 года было организовано в виде совместного совещания с проведением как совместных, так и отдельных сессий в Бонне, Германия, с 11 по 14 ноября 2019 года. Второе и третье совещания целевой группы по вопросам сценариев и моделей биоразнообразия и экосистемных услуг были проведены в онлайн-режиме с 6 по 8 мая 2020 года и с 8 по 10 ноября 2021 года, соответственно. В течение 2021 и 2022 годов были проведены совещания других групп с меньшим числом участников и организованы дискуссии по электронной почте.

25. Ход достижения цели 4 b) после восьмой сессии Пленума изложен в документе IPBES/9/INF/16 и включал в себя оказание поддержки по сценариям и моделям для оценок МПБЭУ, включая обзор проектов докладов об аналитическом исследовании и оценок; подготовку публикаций для обоснования предстоящих оценок и более широкого привлечения научного сообщества; стимулирование дальнейшей разработки сценариев и моделей для будущих оценок МПБЭУ, включая разработку системы прогнозирования будущего природной среды в качестве инструмента для стимулирования дальнейшей разработки сценариев и моделей по биоразнообразию и экосистемным услугам; внешний обзор системы прогнозирования будущего природной среды и ее методологического руководства с 6 сентября по 31 октября 2021 года и пересмотр основ системы, изложенных в документе IPBES/9/10, причем более подробная информация представлена в документе IPBES/9/INF/16; и организацию второго семинара-практикума по вопросам моделирования, который будет проведен в онлайн-режиме с 25 по 28 апреля 2022 года с целью дальнейшего стимулирования разработки сценариев и моделей для МПБЭУ сообществами, которые разрабатывают и применяют модели различных типов, масштабов и областей, имеющих отношение к биоразнообразию и экосистемным услугам.

**E. Цель 5: Информационное обеспечение и взаимодействие**

**1. Цель 5 a) Укрепление информационного обеспечения**

26. Прогресс в деле достижения цели 5 a) после восьмой сессии Пленума, подробно изложен в документе IPBES/9/INF/17; основные моменты этого прогресса описаны в настоящем разделе.

**a) Традиционные СМИ**

27. С 1 января по 31 декабря 2021 года МПБЭУ зафиксировала в общей сложности более 17 100 статей в онлайновых СМИ, связанных с МПБЭУ и результатами программы работы МПБЭУ, что особенно примечательно в год, когда не было представлено ни одного нового доклада по оценкам МПБЭУ. Эти статьи, не считая печатных и вещательных репортажей, были опубликованы почти в 145 странах и на 46 языках. Они демонстрируют освещение более чем в 8160 СМИ и вероятный абсолютный охват аудиторий, измеряемый более чем 1,43 миллиарда просмотров. Для сравнения, в 2018 году, который включал успешную презентацию четырех докладов МПБЭУ о региональных оценках и «Доклада МПБЭУ об оценке по вопросам деградации и восстановления земель», упоминания МПБЭУ в Интернете были обнаружены в 6553 статьях на 37 языках в 126 странах.

**b) Социальные сети**

28. В 2021 году МПБЭУ продолжала наращивать свою англоязычную аудиторию в Интернете по всем каналам социальных сетей, достигнув и превзойдя свои целевые показатели по росту числа подписчиков: 55 процентов годового роста в сети «Фейсбук», 40 процентов в сети «Твиттер», 95 процентов на платформе «Линкдин», и 29 процентов в сети «Инстаграм». Наиболее значительный рост социальных сетей МПБЭУ в 2021 году наблюдался на платформе «Линкдин»: рост числа подписчиков на 95 процентов, рост среднего количества показов в месяц на 159 процентов при сохранении среднемесячного коэффициента вовлеченности выше 7 процентов.

29. Коммуникации МПБЭУ были просмотрены 163,9 млн раз на всех платформах социальных сетей, по сравнению с уже впечатляющим показателем – 41 млн просмотров в 2020 году.

30. Каналы МПБЭУ в сети «Твиттер» на испанском и французском языках также продемонстрировали хороший рост в 2021 году: аудитория испаноязычного канала выросла на 111 процентов, а франкоязычного – на 138 процентов. Некоторые целевые показатели роста числа просмотров и вовлеченности не были достигнуты, главным образом из-за серьезных изменений в алгоритме сети «Твиттер» во второй половине года. Французский и испанский каналы МПБЭУ в «Твиттере» теперь официально верифицированы.

31. Каналы МПБЭУ в сети «Фейсбук» на испанском и французском языках также продолжали расти в 2021 году: рост числа «лайков» на французском языке составил 234 процента, а на испанском – 359 процентов.

**c) Отслеживание воздействия**

32. Чтобы помочь сообществу МПБЭУ представить убедительные примеры конкретного воздействия работы Платформы, секретариат в 2021 году продолжал обновлять и расширять базу данных для фиксации воздействия МПБЭУ («Трэк»). Этот инструмент остается открытым для публичного представления материалов и доступен по адресу: [www.ipbes.net/impact‑tracking-view](http://www.ipbes.net/impacttracking-view).

**d) Подкаст «Нэйчр инсайт»**

33. В феврале 2022 года МПБЭУ запустила второй сезон своего профессионально подготовленного, распространяемого и рекламируемого подкаста «Нейчр инсайт: спиддэйтинг уит нейчр» (см. <https://link.chtbl.com/NatureInsightS02>), состоящий из новых подкаст‑эпизодов. Цель вновь заключается в привлечении внимания к менее известным, но важным голосам из широкого сообщества МПБЭУ. Второй сезон оказался очень успешным: с середины февраля до середины марта имело место более 16 800 скачиваний, в то время как за весь 2021 год было чуть более 16 000 скачиваний материалов первого сезона. Подкаст МПБЭУ также вошел в топ‑100, топ-20 и топ-10 хит-парадов подкастов о природе в ряде стран, а также занял 61 место в глобальном списке топ-200 научных подкастов. Ключевым фактором этого успеха стало использование подкаста для охвата более широких приоритетных аудиторий и для того, чтобы сделать работу МПБЭУ более понятной и доступной как для новых, так и для существующих заинтересованных сторон. На 2023 год запланирован третий сезон.

**2. Цель 5 b) Укрепление взаимодействия с правительствами**

34. Было значительно укреплено взаимодействие с правительствами в рамках процессов МПБЭУ, в том числе посредством проведения совещаний-диалогов с национальными координаторами, периодов внешнего обзора оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов, аналитического доклада для оценки по вопросам хозяйственной деятельности и биоразнообразия, а также системы прогнозирования будущего природной среды.

**3. Цель 5 c) Укрепление взаимодействия с заинтересованными сторонами**

35. Прогресс, достигнутый в деле реализации цели 5 с) после восьмой сессии Пленума, подробно изложен в документе IPBES/9/INF/18; основные моменты этого прогресса описаны в настоящем разделе.

36. В первой половине 2021 года основное внимание в мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами МПБЭУ было уделено планированию, подготовке и проведению, благодаря работе проектной группы с участием многих заинтересованных сторон, первых полностью виртуальных «дней заинтересованных сторон» МПБЭУ в преддверии восьмой сессии Пленума. В общей сложности в «днях заинтересованных сторон» МПБЭУ-8 приняли участие почти 800 человек, что больше, чем в ходе любого из предыдущих подобных мероприятий.

37. Сотрудничество и партнерство между МПБЭУ и Международным союзом охраны природы и природных ресурсов было подтверждено и обновлено в июле 2021 года, а новый прикомандированный сотрудник, нанятый Союзом, начал работать в МПБЭУ в середине января 2022 года.

38. В январе 2022 года началась работа по планированию организации «дня заинтересованных сторон» в преддверии девятой сессии Пленума. Для разработки и осуществления этих мероприятий была созвана проектная группа, состоящая из представителей двух самоорганизованных сетей заинтересованных сторон МПБЭУ и секретариата, включая членов групп технической поддержки по вопросам создания потенциала и по вопросам знаний коренных народов и местного населения.

**F. Цель 6: Повышение эффективности Платформы**

39. Прогресс, достигнутый в деле реализации цели 6 после восьмой сессии Пленума, подробно изложен в документе IPBES/9/11; основные моменты этого прогресса описаны в настоящем разделе.

**1. Цель 6 a) Периодический обзор эффективности МПБЭУ**

40. В январе 2022 года было выпущено уведомление, в котором содержалась анкета для выяснения мнений членов МПБЭУ и заинтересованных сторон относительно обзора МПБЭУ на момент завершения ее первой программы работы. На основе полученных ответов Многодисциплинарная группа экспертов и Бюро подготовили техническое задание для среднесрочного обзора для рассмотрения Пленумом на его девятой сессии.

**2. Цель 6 b) Обзор системы понятий МПБЭУ**

41. Многодисциплинарная группа экспертов и Бюро завершили исследование применения и влияния системы понятий. В рамках исследования с 6 апреля по 29 мая 2020 года были проведены два онлайн-опроса, один из которых предназначался для экспертов по текущим и завершенным оценкам МПБЭУ, а другой – для национальных координаторов и заинтересованных сторон. Группа и Бюро также провели обзор литературы для оценки применения и влияния системы понятий. Проект исследования был доступен для внешнего обзора с 1 июня по 30 сентября 2021 года. Группа и Бюро учли полученные замечания при доработке исследования, которое содержится в документе IPBES/9/INF/20.

**3. Цель 6 c) Повышение эффективности процесса оценки**

42. Многодисциплинарная группа экспертов и Бюро рассмотрели отклики и соображения, касающиеся процесса оценки МПБЭУ, и рекомендовали Пленуму провести на экспериментальной основе дополнительный раунд обзора правительствами резюме для директивных органов в целях подготовки оценки по вопросам ценностей и оценки по вопросам устойчивого использования, чтобы повысить политическую актуальность этих резюме и облегчить их рассмотрение на Пленуме. Хотя проведение дополнительного обзора резюме для директивных органов оценки по вопросам устойчивого использования было признано нецелесообразным, дополнительный обзор резюме для директивных органов оценки по вопросам ценностей был проведен в октябре 2021 года и был признан авторами оценки очень полезным. Поэтому Пленум может пожелать также поручить провести такой дополнительный обзор для оценки по вопросам инвазивных чужеродных видов в августе 2022 года.

43. Многодисциплинарная группа экспертов и Бюро также постановили провести экспериментальный проект по оценке совокупности и оценке по вопросам преобразовательных изменений с привлечением большего числа специалистов-практиков к процессу подготовки оценок. Дополнительная информация изложена в документе IPBES/9/INF/9.

44. Многодисциплинарная группа экспертов и Бюро продолжали оказывать поддержку экспериментальному использованию новых и новаторских методов и средств в ходе текущих оценок МПБЭУ. Соответствующие усилия возглавляет целевая группа по вопросам знаний и данных. Информация о прогрессе, достигнутом в этих усилиях, изложена в документе IPBES/9/INF/14. В кулуарах девятой сессии Пленума будет организовано специальное мероприятие, посвященное демонстрации этих усилий.

**II. Набор сотрудников в секретариат в 2021 и 2022 годах**

45. В своем решении МПБЭУ-6/4 Пленум утвердил финансирование для реклассификации двух должностей сотрудников секретариата с уровня С-2 до уровня С-3. Набор на должности специалиста по управлению информацией (С-3) и специалиста по управлению программами (С‑3) был завершен в сентябре 2019 года.

46. В своем решении МПБЭУ-7/4 Пленум утвердил финансирование трех новых должностей в секретариате, две из которых были укомплектованы в 2020 году. В июне 2020 года был нанят административный помощник (КОО-5), который будет заниматься закупками и командировками, а в июне 2020 года была укомплектована должность административного сотрудника, руководителя отдела операций на уровне С-4, для надзора за выполнением административных задач секретариата, включая людские ресурсы, закупки и исполнение бюджета. Набор на должность руководителя отдела развития (С-3), соответствующую должности, финансируемой в настоящее время правительством Франции для осуществления стратегии привлечения средств, был заморожен, так как поддержка в натуральной форме со стороны Франции для этой должности была продлена до августа 2022 года.

47. В своем решении МПБЭУ-7/4 Пленум также утвердил финансирование для увеличения пятидесятипроцентной ставки помощника по информационным системам (КОО-5) до полноценной штатной должности на уровне КОО-6 для поддержки дальнейшего развития и обслуживания системы управления данными, которая поддерживает выполнение программы работы МПБЭУ. Набор на эту должность завершен.

48. Кроме того, на своей седьмой сессии Пленум утвердил реклассификацию должности руководителя секретариата с уровня Д-1 до уровня Д-2 в знак признания уровня ответственности, приверженности и требуемых навыков. Набор на эту должность завершен.

49. В своем решении МПБЭУ-8/4 Пленум утвердил реклассификацию должности помощника по управлению программами в области коммуникаций с уровня КОО-5 до уровня КОО-6, а также финансирование трех новых должностей в секретариате, а именно: младшего сотрудника по вопросам общественной информации в области коммуникаций (С-2), помощника по управлению информацией (КОО-6) и помощника по управлению программами (КОО-6). Был завершен набор на должности младшего специалиста по общественной информации в области коммуникаций (С-2) и помощника по управлению программами (КОО‑6), и продолжается набор на реклассифицированную должность помощника по управлению программами в области коммуникаций (КОО-6) и помощника по управлению информацией (КОО-6).

50. Один административный сотрудник (С-3) уволился в 2021 году и был заменен в том же году. Руководитель отдела операций (С-4) и административный помощник (КОО-6) уволились в январе 2022 года. Набор на эти две должности продолжается.

51. В апреле 2022 года один сотрудник перешел внутри организации на должность помощника по управлению программами (КОО-6), в результате чего должность помощника по управлению программами (КОО-5) оказалась вакантной. Набор на эту должность продолжается.

52. Информация о созданных организационных механизмах оказания технической поддержки при осуществлении программы работы изложена в документе IPBES/9/INF/6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. \* IPBES/9/1. [↑](#footnote-ref-2)
2. См. решение МПБЭУ-3/3, приложение I. [↑](#footnote-ref-3)