| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | EP |
| --- | --- |
|  |  | UNEP/IPBES.MI/2/INF/3 |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr.: General 22 March 2012 Russian Original: English |

Пленарное совещание для определения процедур и 
институциональных механизмов межправительственной
научно-политической платформы по биоразнообразию
и экосистемным услугам

Вторая сессия

Панама, 16-21 апреля 2012 года

Пункт 4 а) предварительной повестки дня*

Рассмотрение процедур и институциональных механизмов межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам:  программа работы платформы

Возможный сценарий программы работы межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам

Записка секретариата

I.	Введение

1.	На второй сессии пленарного совещания для определения процедур и институциональных механизмов межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) будет представлен рабочий документ о возможных элементах программы работы платформы (UNEP/IPBES.MI/2/2).

2.	В настоящем информационном документе излагается основанная на этих элементах возможная программа работы.  Она строится на Пусанском итоге и дальнейших дискуссиях, а также учитывает замечания, сделанные правительствами во время межсессионного процесса.  В целях стимулирования дискуссии настоящий документ носит пояснительный, нежели предписывающий характер.

II.		Примерная программа работы

3.	Первая программа работы МПБЭУ будет иметь важнейшее значение, поскольку ею будут определяться условия для долгосрочной эволюции рабочих процедур, результатов, политики, актуальности и эффективности МПБЭУ.  В этой связи в примерной программе работы, основанной на состоявшихся ранее дискуссиях и основных соображениях, освещенных в разделе II рабочего документа, определены следующие цели:

а)	обеспечить комплексный характер учета всех четырех функций (формирование знаний, оценки, поддержка политики посредством инструментов и методологий и наращивание потенциала);

b)	заложить необходимую концептуальную основу для работы МПБЭУ;

с)	обеспечить быстрое достижение результатов, тем самым демонстрируя важность МПБЭУ;

d)	строить работу, где это уместно, на актуальных существующих процессах;

е)	способствовать осуществлению и пропаганде национальных мероприятий, особенно в развивающихся странах;

f)	продемонстрировать актуальность по отношению к национальным, региональным и глобальным приоритетам;

g)	обеспечить интеграцию создания потенциала в рамках всех соответствующих мероприятий.

4.	Примерная программа работы имеет логическую структуру и четкие цели и задачи.  Она сосредоточена на разработке краткосрочных, ограниченных во времени, конкретных и ориентированных на результат мероприятий.  К ожидаемым достижениям относятся такие конкретные результаты, как оценки и мероприятия по созданию потенциала, а также стимулирующие услуги в виде процедур, руководящих указаний, концептуальных рамок, сетей, систем и платформ, которые в последовательном сочетании будут способствовать формированию исходного процесса для реализации всех четырех функций МПБЭУ:  формирование знаний, оценки, поддержка политики посредством инструментов и методологий и наращивание потенциала.

5.	Примерной программой работы охватывается трехлетний период, и ее задача состоит в том, чтобы создать условия для долгосрочной эволюции рабочих процедур, результатов, научной достоверности, легитимности, актуальности и репутации платформы.  В течение этого периода существует вероятность инициирования более долгосрочных мероприятий.  Ожидается, что на пленарном совещании будет принято решение относительно программ работы с фиксированными или переходящими сроками, с учетом уроков, извлеченных из процессов реализации в прошлом.

6.	Далее необходимо признать, что МПБЭУ будет уделять внимание потребностям правительств и основываться на приоритетах, определенных на первом пленарном совещании платформы.  На этом совещании также будет определен процесс приема и приоритизации запросов.  Приведенные в настоящей записке примеры мероприятий в рамках программы работы не имеют целью предопределить результат этого процесса.

А.		Возможная логическая основа программы работы МПБЭУ

7.	Долгосрочной задачей или политической целью программы работы МПБЭУ является обеспечение своевременного доступа тех, кто отвечает за разработку и осуществление политики на разных уровнях и в разных секторах, к достоверной информации, которая соответствует их потребностям и получена законным способом, чтобы позволить им полностью осознать весь спектр ценностей, связанных с биоразнообразием и экосистемными услугами, и важность биоразнообразия и экосистемных услуг для благосостояния людей и устойчивого развития.

8.	Эта цель может быть достигнута программой работы, если она будет сосредоточена на следующих двух взаимосвязанных задачах, которые вместе обеспечат комплексный подход к учету четырех функций МПБЭУ:

а)	обеспечение тематических, региональных и глобальных оценок по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг, которые включают выявление соответствующих пробелов в знаниях, инструментов и методологии для поддержки политики и потребностей по созданию потенциала;

b)	совершенствование благоприятной среды для развития потенциала по обеспечению научно-политического взаимодействия на всех уровнях в отношении биоразнообразия и экосистемных услуг.

9.	В качестве иллюстрации того, как может выглядеть начальная программа работы, в таблице по программе работы (см. приложение) приводится ряд возможных "ожидаемых результатов" и итогов, касающихся каждой из двух задач.  "Ожидаемый результат" означает продукты и услуги, которые ожидаются от осуществления программы работы МПБЭУ, при этом по каждому из них имеется один или более связанных с ними "итогов" или этапов.  Результаты будут разрабатываться в ответ на запросы, поступающие через пленум МПБЭУ, и будут основываться на правилах и процедурах, принятых пленумом.  Между результатами также имеется несколько "зависимостей", причем часть из них является предпосылкой для других.  Например, прежде чем можно будет выполнить оценки, необходимо иметь концептуальные рамки.  Этот вопрос освещается в таблице без конкретной ссылки.  В третьей графе таблицы указывается, каким образом каждый из ожидаемых результатов может быть связан с потенциальными мероприятиями, определенными в рабочем документе (UNEP/IPBES.MI/2/2).

В.	Необходимые действия для скорейшего выполнения программы работы

10.	Предполагается, что в отношении составления сроков процессы будут согласованы в ходе второй сессии пленарного совещания для определения процедур и институциональных механизмов МПБЭУ с тем, чтобы основная подготовительная работа была выполнена до первого пленарного совещания полного состава платформы.  В частности, предполагается, что могут быть сформированы процессы, которые позволят первому совещанию полного состава пленума МПБЭУ на основании полученных проектов документов принять или согласовать следующее:

а)	программу работы для платформы, с тем чтобы можно было бы в кратчайшие сроки начать ее реализацию в целях достижения ощутимых результатов;

b)	правила процедуры для всех основных мероприятий, необходимых для осуществления программы, с тем чтобы избежать задержек, связанных с отсутствием ясности в отношении процессов;

с)	единые концептуальные рамки для связанных с МПБЭУ оценок, поскольку это является необходимой предпосылкой для других мероприятий (см. итог 2.1.1);

d)	проект стратегии и рекомендации для обеспечения сбалансированного участия в связанных с МПБЭУ мероприятиях, в частности, при осуществлении программы работы (см. итог 2.4.1);

е)	круг ведения для проведения оценки оценок с возможным указанием различных вариантов (см. итог 2.2.1);

f)	предложения, представленные правительствами и многосторонними природоохранными соглашениями, а также первичное аналитическое обоснование ряда тематических оценок, которые могут обеспечить быстрые и полезные результаты и тем самым оперативно закрепить важность МПБЭУ и проверить его процессы (см. итог 1.1.1).

11.	Хотя в рабочем документе они не указываются конкретно в качестве потенциальных мероприятий, имеются две другие взаимосвязанные области работы, которые будут играть важную роль в поддержке более долгосрочного осуществления всех потенциальных мероприятий, указанных в рабочем документе, тем самым обеспечивая эффективную реализацию МПБЭУ.  Таковыми являются:

а)	разработка и техническое обеспечение интернет-портала и онлайнового рабочего пространства, с помощью которого, помимо прочего, можно обеспечить улучшенный доступ к данным и информации, необходимым для реализации МПБЭУ, к справочным и учебным материалам, необходимым для более полного понимания проблематики и процессов, а также к инструментам и методологиям поддержки политики, являющимся частью МПБЭУ;

b)	создание сети (или сети сетей) физических лиц и организаций, которые могут внести существенный вклад в реализацию программы работы МПБЭУ на всех уровнях и обеспечить поддержку для оценок и создания потенциала, повысить доступность данных и информации и способствовать разработке и применению инструментов и методологий поддержки политики.

12.	Просветительская деятельность и информационное обеспечение также имеют важное значение для МПБЭУ, и эти вопросы необходимо решить на ранних этапах ее развития.  Это касается не только итогов МПБЭУ, но также имеет крайне важное значение и для вовлечения заинтересованных сторон (включая вовлечение носителей знаний), и для обеспечения потенциального интереса со стороны доноров.  Разработка стратегии информационного обеспечения в сочетании со стратегией по вовлечению заинтересованных сторон может стать одной из первых задач для секретариата, а также потенциально может быть предметом межсессионного процесса, с тем чтобы решения в отношении информационного обеспечения и вовлечения заинтересованных сторон были приняты на первом пленарном совещании.

Приложение

Возможные основные результаты и итоги программы работы

Задача 1:  Выполнение тематических, региональных и глобальных оценок, связанных с биоразнообразием и экосистемными услугами, включающих выявление соответствующих пробелов в знаниях, инструментов и методологий поддержки политики, а также потребностей в создании потенциала.

| Ожидаемые результаты | Предлагаемые итоги/этапы | Сроки | Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см. UNEP/IPBES.MI/2/2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат 1.1 Комплекс целевых тематических оценок (например, опыление, экосистемные услуги засушливых земель, закисление океана, восстановление экосистем, цели в области биоразнообразия, сформулированные в Аичи) | Итог 1.1.1 Для каждой тематической оценки: решения относительно сферы ее охвата, основанные на ранее внесенных предложениях (и с учетом ожидаемого результата 2.1) начало процесса выдвижения кандидатов и утверждения списка авторов-координаторов, ведущих авторов и редакторов-рецензентов | Согласование и формирование процесса первой тематической оценки, по возможности - уже в 2012 году, с потенциальным согласием относительно дальнейших тематических оценок в последующие годы | Необходимой предпосылкой для этого ожидаемого результата является потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и принятием согласованных методологий и подходов для оценки (см. ожидаемый результат 2.1 ниже) Этот ожидаемый результат предполагает осуществление потенциального мероприятия 5, связанного с тематическими оценками и оценкой новых тем, выявленных наукой Предполагается, что аналитическое обоснование и реализация будут осуществляться таким образом, чтобы по каждой теме также учитывались актуальные аспекты перечисленного ниже: - потенциальное мероприятие 6 в отношении выявления и приоритизации пробелов в знаниях - потенциальное мероприятие 10 по выявлению актуальных для политики инструментов и методологий - потенциальное мероприятие 13 в отношении выявления потребностей в создании потенциала |
|  | Итог 1.1.2 Завершение тематических оценок, включая проекты резюме для директивных органов | Завершение первой тематической оценки в 2013 или 2014 году (в зависимости от сферы охвата) и потенциальное завершение второй тематической оценки в 2014 году |  |
|  | Итог 1.1.3 Принятие докладов и утверждение резюме для директивных органов для каждой тематической оценки | Принятие докладов и утверждение соответствующих резюме для директивных органов в том же году, в котором завершены доклады (2013 и/или 2014 год) |  |
|  | Итог 1.1.4 Обзор выявленных в ходе каждой тематической оценки пробелов в знаниях, включая выявленные на аналитическом этапе | Завершение одновременно с тематическими оценками (в 2013 и/или 2014 году) | Эти итоги напрямую поддерживают другие результаты и итоги, включенные ниже в рамках цели 2 (по улучшению стимулирующей среды), и основываются на потенциальных мероприятиях 6, 10 и 13 (см. выше) |
|  | Итог 1.1.5 Оценка инструментов и методологий поддержки политики, актуальных для каждой тематической оценки |  |  |
|  | Итог 1.1.6 Оценка потребностей в создании потенциала, актуальных для каждой тематической оценки |  |  |
| Ожидаемый результат 1.2 Процесс для аналитического обоснования и подготовки региональных и субрегиональных оценок биоразнообразия и экосистемных услуг и их взаимосвязей | Итог 1.2.1 Формирование процесса для аналитического обоснования региональных и субрегиональных оценок, работы с региональными узлами, включая предоставление руководящих указаний относительно подходов к оценкам (в соответствии с ожидаемым результатом 2.1) | Согласование и формирование процесса в 2013 году | Необходимой предпосылкой для этого результата является потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и принятием согласованных методологий и подходов для оценки (см. ожидаемый результат 2.1 ниже) Этот ожидаемый результат предполагает частичное осуществление потенциального мероприятия 3, связанного с региональными оценками Предполагается, что аналитическое обоснование и реализация будут осуществляться таким образом, чтобы по каждой теме также учитывались актуальные аспекты перечисленного ниже: - потенциальное мероприятие 6 в отношении выявления и приоритизации пробелов в знаниях - потенциальное мероприятие 10 по выявлению актуальных для политики инструментов и методологий - потенциальное мероприятие 13 в отношении выявления потребностей в создании потенциала |
|  | Итог 1.2.2 Для каждой региональной оценки: решение относительно сферы ее охвата на основании ранее выдвинутых предложений начало процесса выдвижения кандидатов и утверждение списка авторов-координаторов, ведущих авторов и редакторов-рецензентов | Решение и формирование процесса в 2013 году (с ожидаемым выполнением в 2016 году) |  |
|  | Итог 1.2.3 Руководящие указания для процесса и вариант разработки формы межрегионального обобщенного доклада для осуществления руководства дальнейшей интеграцией и общих элементов региональных оценок | Принятие в 2014 году |  |
|  | Итог 1.2.4 Обзор выявленных в ходе каждой региональной оценки пробелов в знаниях, включая выявленные на этапе аналитического обоснования и обобщения межрегиональных докладов | Завершение одновременно с региональными оценками, хотя предварительные обзоры и оценки могут быть готовы ранее | Эти итоги напрямую поддерживают другие результаты и итоги, включенные ниже в рамках цели 2 (по улучшению стимулирующей среды) и основываются на потенциальных мероприятиях 6, 10 и 13 (см. выше) |
|  | Итог 1.2.5 Оценка инструментов и методологий поддержки политики, актуальных для каждой региональной оценки и межрегиональное обобщение |  |  |
|  | Итог 1.2.6 Оценка потребностей в создании потенциала, актуальных для каждой региональной оценки и межрегиональное обобщение |  |  |
| Ожидаемый результат 1.3 Процесс для аналитического обоснования и подготовки комплексной глобальной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг, который строится на национальных и региональных оценках | Итог 1.3.1 Формирование процесса для разработки проекта сферы охвата комплексной глобальной оценки | Согласование и формирование процесса в 2014 году | Необходимой предпосылкой для этого результата является потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и принятием согласованных методологий и подходов для оценки (см. ожидаемый результат 2.1 ниже) Этот ожидаемый результат предполагает завершение осуществления потенциального мероприятия 3 с проведением глобальной оценки с учетом региональных оценок Предполагается, что аналитическое обоснование и реализация будут осуществляться таким образом, чтобы по каждой теме также учитывались соответствующие аспекты перечисленного ниже: - потенциальное мероприятие 6 в отношении выявления и приоритизации пробелов в знаниях - потенциальное мероприятие 10 по выявлению актуальных для политики инструментов и методологий - потенциальное мероприятие 13 в отношении выявления потребностей в создании потенциала |
|  | Итог 1.3.2 Для глобальной оценки: решение относительно сферы ее охвата, основанное на ранее внесенных предложениях начало процесса выдвижения кандидатов и утверждение списка авторов-координаторов, ведущих авторов и редакторов-рецензентов | Начало оценки в 2015 году с ожидаемым выполнением оценки в 2018 году |  |
|  | Итог 1.3.4 Обзор пробелов в знаниях, выявленных в ходе оценки, в том числе выявленных на этапе аналитического обоснования | Завершение одновременно с региональными оценками, хотя предварительные обзоры и оценки могут быть готовы ранее | Эти итоги напрямую поддерживают другие результаты и итоги, включенные ниже в рамках цели 2 (по улучшению стимулирующей среды), и основываются на потенциальных мероприятиях 6, 10 и 13 (см. выше) |
|  | Итог 1.3.5 Оценка инструментов и методологий для поддержки политики |  |  |
|  | Итог 1.3.6 Оценка потребностей в создании потенциала |  |  |

Задача 2:  Улучшение стимулирующей среды для развития на всех уровнях потенциала научно-политического взаимодействия в отношении биоразнообразия и экосистемных услуг.

| Ожидаемые результаты | Предлагаемые итоги/этапы | Сроки | Взаимосвязь с потенциальными мероприятиями (см. UNEP/IPES.MI/2/2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат 2.1 Концептуальные рамки для оценок МПБЭУ и указания относительно их применения | Итог 2.1.1 Утверждение концептуальных рамок, позволяющих обеспечить последовательность подходов независимо от региона, масштаба и тем | 2012 год | Этот ожидаемый результат связан с потенциальным мероприятием 2 в отношении разработки и принятия согласованных методов и подходов Этот ожидаемый результат является необходимой предпосылкой для широкого спектра других мероприятий МПБЭУ и, в частности, всех оценок (потенциальное мероприятие 3 и 5 и все оценки, обеспечиваемые через потенциальное мероприятие 4) Этот ожидаемый результат также напрямую касается потенциального мероприятия 9 в отношении применения моделей и сценариев |
|  | Итог 2.1.2 Утверждение дополнительных руководящих указаний относительно более эффективной интеграции данных и информации из разных областей знания | 2013 год |  |
|  | Итог 2.1.3 Согласие относительно порядка использования в работе платформы показателей, моделей и сценариев, включая развитие в свете опыта и меняющихся потребностей | 2013 год |  |
|  | Итог 2.1.4 Утверждение процесса периодического обзора концептуальных рамок и руководящих указаний | 2012 год |  |
| Ожидаемый результат 2.2 Улучшенное понимание общих принципов оценки | Итог 2.2.1 Утверждение сферы охвата и процесса для осуществления оценки оценок | 2012 год | Этот ожидаемый результат касается осуществления потенциального мероприятия 1 в отношении понимания общих принципов оценки. С учетом необходимости обсуждения и согласования круга ведения предполагается, что он будет достаточно широким и будет охватывать все четыре функции МПБЭУ Предполагается, что разработанные ресурсы будут использоваться и дополняться потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см. ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3), которые сами вносят вклад в потенциальные мероприятия 6, 10 и 13 |
|  | Итог 2.2.2 Разработка и техническое обеспечение онлайнового каталога оценок | 2012 год |  |
|  | Итог 2.2.3 Оценка оценок и обзор связанных с этим рекомендаций | Выполнить в 2013 году |  |
| Ожидаемый результат 2.3 Стратегия стимулирования национальных и субрегиональных мероприятий по оценке и взаимодействия с ними | Итог 2.3.1 Содействие национальным и субрегиональным оценкам в форме, соответствующей концептуальным рамкам МПБЭУ | Начиная с 2012 года | Необходимой предпосылкой для этого результата является потенциальное мероприятие 2, связанное с разработкой и принятием согласованных методологий и подходов для оценки (см. ожидаемый результат 2.1 выше) Этот ожидаемый результат касается осуществления потенциального мероприятия 4 в отношении мобилизации и поощрения национальных и субрегиональных мероприятий по оценке Отдельные элементы этого также вносят значительный вклад в потенциальное мероприятие 1, касающееся развития понимания общих принципов оценки Следует отметить, что субглобальные оценки также обладают потенциалом внести вклад в: - потенциальное мероприятие 6, касающееся выявления и приоритизации знаний - потенциальное мероприятие 10 по выявлению политически значимых инструментов и методологий - потенциальное мероприятие 13, касающееся выявления потребностей в создании потенциала |
|  | Итог 2.3.2 Формирование стратегического партнерства с сетью субглобальной оценки в отношении обмена информацией и опытом, касающихся оценок на национальном и субрегиональном уровнях | 2012 год |  |
| Ожидаемый результат 2.4 Расширенный доступ к финансовым ресурсам для удовлетворения потребностей в создании потенциала | Итог 2.4.1 Утверждение плана и рекомендаций по обеспечению сбалансированного участия в программе работы платформы | 2012 год | Этот ожидаемый результат напрямую связан с потенциальным мероприятием 14, касающимся мобилизации финансирования для создания потенциала Итог 2.4.1 связан с потенциальным мероприятием 16 по обеспечению сбалансированного участия, что отчасти может быть решено в рамках бюджета МПБЭУ, но также может потребовать дополнительных средств Для обеспечения комплексной программы работы перечень потребностей по созданию потенциала (потенциальное мероприятие 13) будет, в основном, являться побочным продуктом оценок, предусмотренных потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см. ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3) |
|  | Итог 2.4.2 Утверждение перечня потребностей в создании потенциала, выявленных посредством других мероприятий, и приоритизация этих потребностей | Начиная с 2013 года |  |
|  | Итог 2.4.3 Выявление вариантов для создания системы отслеживания существующей и потенциальной финансовой поддержки для укрепления потенциала научно-политического взаимодействия и субглобальных оценок | Начиная с 2013 года |  |
|  | Итог 2.4.4 Созыв совещания с участием доноров, потенциальных доноров и специалистов-практиков с целью мобилизации дополнительных финансовых ресурсов и повышения координации между донорами | Начиная с 2013 года |  |
|  | Итог 2.4.5 Согласованная программа последующих совещаний с участием доноров и специалистов-практиков на основании извлеченных уроков и результатов первого совещания | 2014 год |  |
| Ожидаемый результат 2.5 Расширенный доступ к инструментам и методологиям поддержки политики | Итог 2.5.1 Договоренность относительно переходящего плана для расширения доступа к основным инструментам и методологиям поддержки политики, включая поддержку в их использовании со стороны коллег, а также стимулирование их дальнейшего развития | Начиная с 2013 года | Этот ожидаемый результат будет опираться на информацию, полученную в ходе потенциального мероприятия 10, касающегося выявления политически значимых инструментов и методологий, и который, в основном, станет побочным результатом оценок, предусмотренных потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см. ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3) Этот ожидаемый результат напрямую касается следующего: - потенциальное мероприятие 11, касающееся улучшения доступа к политически значимым инструментам и методологиям - потенциальное мероприятие 12 по стимулированию и мобилизации их дальнейшего развития |
|  | Итог 2.5.2 Согласие относительно одного или более экспериментальных проектов по расширению доступа к инструментам поддержки политики и для обзора извлеченных уроков (возможно, на основании одной из первых тематических оценок или междисциплинарного вопроса, например, применение сценариев) | 2013 год |  |
|  | Итог 2.5.3 Обзор результатов экспериментальных проектов и их учет в процессе последующего осуществления переходящего плана | 2014 год |  |
| Ожидаемый результат 2.6 Расширенный доступ к людям, данным и информации, необходимым для поддержки оценок и связанных с этим процессов принятия решений | Итог 2.6.1 Согласованная стратегия взаимодействия с учеными и другими носителями знаний | 2012 год | В целях обеспечения комплексного характера программы работы перечень потребностей в знаниях (потенциальное мероприятие 6) будет, в основном, являться побочным результатом оценок, предусмотренных потенциальными мероприятиями с 3 по 5 (см. ожидаемые результаты 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3) Этот ожидаемый результат напрямую касается следующего: - потенциальное мероприятие 7 по удовлетворению потребностей в знаниях - потенциальное мероприятие 8 по долгосрочному наблюдению и мониторингу - потенциальное мероприятие 15 в отношении расширения доступа к данным, информации и знаниям |
|  | Итог 2.6.2 Перечень выявленных потребностей в знаниях, который используется в качестве основы для взаимодействия с учеными и другими носителями знаний | Начиная с 2013 года |  |
|  | Итог 2.6.3 Согласование и осуществление соответствующего подхода для улучшения связи, включая региональные узлы и тематические и функциональные узлы, а также другие центры обмена передовым опытом и сети, осуществляющие мероприятия в рамках МПБЭУ | Начиная с 2012 года |  |
|  | Итог 2.6.4 Согласование видов онлайновой информации и инструментов, которые будут поддерживать осуществление МПБЭУ, и вариантов их реализации | 2012 год |  |
|  | Итог 2.6.5 Предоставление поддержки для устранения или сокращения препятствий для доступа к данным и информации и их использования | Начиная с 2012 года |  |
|  | Итог 2.6.6 Согласие в отношении стратегических партнерств с долгосрочными программами наблюдения и мониторинга, предоставляющими основные наборы данных для оценок | Начиная с 2013 года |  |

__________________________

# Footnotes

Предлагается во время межсессионного процесса на основании имеющихся рамок подготовить проект единых концептуальных рамок для их принятия на первом пленарном совещании.  Это позволит начать проведение оценок.  При этом обзор таких концептуальных рамок может быть проведен в ходе оценки оценок, и в них будут вноситься соответствующие изменения.