| 联合国 |  |  |  |  |  |  | BES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPBES/3/10 |
|  | 生物多样性和生态系统服务 政府间科学政策平台 | Distr.: General 25 November 2014 Chinese Original: English |

生物多样性和生态系统服务
政府间科学政策平台全体会议

第三届会议

2015年1月12-17日，德国波恩

临时议程*项目6(a)

平台的财政和预算安排：
2014-2018年预算和支出

2014–2018年预算和支出

秘书处的说明

一、	导言

根据生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台全体会议第IPBES-2/6号决定的要求，本说明报告了平台工作方案在预算方面的实施情况，提供了以下方面的信息：平台信托基金收到的现金和实物捐助状况、2013和2014财年的支出情况、待批准的2015财年拟议修订预算、待批准的2016-2017两年期拟议预算，以及一份经修订的2018年指示性预算，供全体会议第三届会议审议。

二、	平台收到的现金和实物捐助状况

表1列出了平台自2012年设立以来获得现金捐款的情况，以及截至2014年11月25日已确认的认捐额。

表2列出了2014年收到实物捐助的情况，以及在工作方案中列出或根据工作方案中相应成本所估算的这些实物捐助的相应估计价值（以美元计）。实物捐助的接收方并非信托基金，而是为工作方案中规划的活动提供支持（如技术支持、会议设施及当地支持），或为旨在为支持实施工作方案而组织开展的的活动提供支持。

表1
平台自2012年4月设立以来收到的现金捐款及认捐情况（2012年5月1日至2014年11月25日）

（单位：美元）

| 国家 | 捐款 |  |  | 认捐 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 合计 |  | 2013年 | 2014年 | 2015-2018年 | 合计 |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) |  | (5) | (6) | (7) | (8)= (5)+(6)+(7) | (9)= (4)+(8) |
| 澳大利亚 |  | 97 860 |  | 97 860 |  |  |  |  | 0 | 97 860 |
| 加拿大 |  | 38 914 | 36 496 | 75 410 |  |  |  | 120 000 | 120 000 | 195 411 |
| 智利 |  |  |  | 0 |  | 15 000 | 15 000 |  | 30 000 | 30 000 |
| 中国 |  |  | 160 000 | 160 000 |  |  |  |  | 0 | 160 000 |
| 丹麦 |  |  | 36 853 | 36 853 |  |  |  |  | 0 | 36 853 |
| 芬兰 |  | 25 885 | 276 625 | 302 510 |  |  |  |  | 0 | 302 510 |
| 法国 |  | 270 680 | 67 935 | 338 614 |  |  | 186 195 |  | 186 195 | 524 809 |
| 德国 | 1 736 102 | 1 298 721 | 1 778 519 | 4 813 342 |  |  |  | 5 200 000 | 5 200 000 | 10 013 342 |
| 印度 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  | 10 000 | 20 000 |
| 日本 |  | 267 900 | 330 000 | 597 900 |  |  |  |  | 0 | 597 900 |
| 荷兰 |  |  | 678 426 | 678 426 |  |  |  |  | 0 | 678 426 |
| 新西兰 |  | 16 094 | 17 094 | 33 188 |  |  |  |  | 0 | 33 188 |
| 挪威 |  | 140 458 | 8 160 234 | 8 300 692 |  |  |  |  | 0 | 8 300 692 |
| 大韩民国 |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  | 0 | 20 000 |
| 南非 |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 0 | 30 000 |
| 瑞典 |  | 228 349 |  | 228 349 |  |  |  |  | 0 | 228 349 |
| 瑞士 |  | 76 144 | 84 793 | 160 936 |  |  |  | 336 000 | 336 000 | 496 936 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |  | 1 285 694 | 1 463 342 | 2 749 036 |  |  |  |  | 0 | 2 749 036 |
| 美利坚合众国 | 500 000 | 500 000 |  | 1 000 000 |  |  | 500 000 |  | 500 000 | 1 500 000 |
| 总计 | 2 236 102 | 4 276 698 | 13 120 318 | 19 633 119 |  | 15 000 | 711 195 | 5 656 000 | 6 382 195 | 26 015 313 |

表2
2014年收到的实物捐助

（单位：美元）

| 政府/机构 | 活动 | 支持类型 | 列出或估算得出的相应价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术支持方面的实物捐助 |  |
| 中国 | 为平台秘书处提供全职顾问，支持实施区域评估（交付品2(b)） | 技术支持 | 140 000 |
| 联合国粮食及农业组织 | 为秘书处开展授粉专题评估提供技术支持（交付品3(a)） | 技术支持 | ( |
| 国际自然保护联盟 | 国际自然保护联盟指派0.5名全职等效职员，为利益攸关方参与工作提供支持（交付品4(d)） | 技术支持 | ( |
| 挪威 | 为能力建设工作队设立技术支持小组（交付品1(a)和(b)） | 技术支持 | 300 000 |
| 荷兰环境评估局 | 为关于方案分析和建模的评估设立技术支持小组（交付品3(c)） | 技术支持 | 75 000 |
| 大韩民国 | 为知识和数据工作队设立技术支持小组（交付品1(d)） | 技术支持 | 300 000 |
| 联合国开发计划署 | 为“生物多样性和生态系统服务网络”(BES-Net)倡议下的能力建设工作提供技术支持（交付品1(a)和(b)） | 技术支持 | 390 000 |
| 联合国环境规划署 | 向平台秘书处提供技术支持 | 技术支持 | 243 151 |
| 联合国教育、科学及文化组织 | 为土著和地方知识体系工作队设立技术支持小组（交付品1(c)） | 技术支持 | 150 000 |
| 为已批准的工作方案中计划召开的会议提供实物捐助 |  |
| 巴西圣保罗州研究基金会 | 能力建设工作队第二次会议，巴西圣保罗（交付品1(a)和(b)） | 会议设施、为发展中国家与会者提供支持、地方支持 | – |
| 中国 | 土地退化和恢复专题评估范围界定会议，北京（交付品3(b)（一）） | 会议设施、为发展中国家与会者提供支持、地方支持 | 100 000 |
| 德国 | 多学科专家小组第三次会议和各次主席团会议，德国波恩 | 会议设施 | – |
|  | 全体会议第三届会议，德国波恩 | 会议设施 | 500 000 |
| 挪威 | 能力建设工作队第一次会议，挪威特隆赫姆（交付品1(a)和(b)） | 会议设施、地方支持 | ( |
|  | 能力建设工作队第二次会议，巴西圣保罗（交付品1(a)和(b)） | 会议设施、地方支持 | ( |
| 大韩民国 | 知识和数据工作队第一次会议（交付品1(d)） | 会议设施、地方支持 | ( |
| 联合国教育、科学及文化组织 | 区域评估范围界定会议 | 捐助会议设施、地方支持 | – |
| 为支持工作方案提供实物捐助 |  |
| 德国和菲律宾 | 围绕土著知识背景下的生物多样性价值/价值化主题额外召开的一场专家研讨会 |  | ( |
| 美利坚合众国 | 在授粉专题评估背景下额外召开的两场土著知识持有者对话会议 |  | 50 000 |
| 为工作方案的其他活动提供实物捐助 |  |
| 摩纳哥 | 购买交流材料（U盘） | 支持外联活动 | 5 000 |

平台收到了以下各方提出的实物捐助提议：

  - 12个国家政府：澳大利亚、巴西、中国、德国、日本、挪威、摩纳哥、荷兰、菲律宾、大韩民国、瑞士和美利坚合众国；

  - 24个组织：澳大利亚研究理事会环境决定卓越中心；巴西圣保罗研究基金会生物多样性鉴定、保护、恢复和可持续利用项目（圣保罗研究基金会生物多样性项目）；巴西圣保罗研究基金会生物多样性项目和巴西坎皮纳斯州立大学；北极理事会动植物保护工作组；克劳珀基金会；联合国粮食及农业组织；德国生物多样性综合研究中心；全球生物多样性信息机构；地球观测组织生物多样性观测网络；美洲国家间全球变化研究所，巴西；国际海洋考察理事会；国际科学理事会；国际应用系统分析研究所；国际自然保护联盟；哥斯达黎加国家生物多样性研究所；地中海海洋保护区网络，法国；国际保护生物学会；陆地生态系统研究网络，澳大利亚；联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约；联合国开发计划署；联合国环境规划署（环境署）；环境署世界养护监测中心，大不列颠及北爱尔兰联合王国；联合国教育、科学及文化组织；巴基斯坦费萨尔巴德农业大学。

鉴于工作方案仍在推进过程中，平台尚无机会审议2014年收到的所有慷慨捐助的提议。随着工作方案不断取得进展，主席团和多学科专家小组将考虑如何利用更多的捐助提议。平台可能将在为能力建设工作队、土著和地方知识体系工作队、知识和数据工作队提供支持以及开展区域评估等工作的范畴内有效利用上述部分捐助提议。

三、	2013财年支出情况

表3列出了与全体会议第一届会议所核准的2013年预算相对照的2013年支出情况（截至2013年12月31日）。

表3  2013年支出情况

（单位：美元）

| 预算项目 | 2013年核定预算 | 2013年支出 | 结余款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台各机构的会议 |  |  |  |
| 全体会议第一届会议（6天） | 1 000 000 | 295 224a | 704 776 |
| 主席团第一次会议（5天） | 30 000 | 5 587b | 24 413 |
| 多学科专家小组第一次会议（3天） | 85 000 | 31 484 | 53 516 |
| 知识体系专家研讨会 | – | – | – |
| 概念框架草案专家研讨会 | – | – | – |
| 主席团第二次会议（5天）（开普敦） | 30 000 | 29 511 | 489 |
| 多学科专家小组第二次会议（3天）（开普敦） | 85 000 | 63 253 | 21 747 |
| 全体会议第二届会议（6天）c | 862 500 | 939 188 | (76 688) |
| 平台各机构会议费用合计 | 2 092 500 | 1 364 247 | 728 253 |
| 秘书处（专业及以上职类工作人员年度费用的20%以及一般事务职类工作人员年度费用的50%） |  |  |  |
| 秘书处主任(D-1) | 80 310 | – | 80 310 |
| 方案干事 (P-3/4) | 61 100 | – | 61 100 |
| 方案干事 (P-2/3) | 52 110 | – | 52 110 |
| 方案干事 (P-2/3) | – | – | – |
| 助理方案干事 (P-1/2) | – | – | – |
| 行政支助工作人员(G-5) | 55 150 | 33 284 | 21 866 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 55 150 | – | 55 150 |
| 行政支助工作人员(G-5) | – | – | – |
| 秘书处费用合计 | 303 820 | 33 284 | 270 536 |
| 临时秘书处安排（秘书处招聘负责制定工作方案的人员之前所涉及的人员费用） |  |  |  |
| 为支持2013年闭会期间进程所涉及的临时秘书处费用 | 370 000 | 534 212d | (164 211) |
| 临时秘书处安排费用合计 | 370 000 | 534 212 | (164 211) |
| 出版物、外联及交流（网站、全组织材料、外联活动以及外联和交流战略） |  |  |  |
| 全体会议第二届会议的外联材料（网站管理和印刷） | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 为全体会议第一届e会议撰写《地球谈判公报》 | 50 000 | 36 344 | 13 656 |
| 出版物、外联及交流费用合计 | 100 000 | 61 344 | 38 656 |
| 杂项支出 |  |  |  |
| 秘书处工作人员公务差旅 | 75 000 | 66 221 | 8 779 |
| 监测与评估（拟定对平台效率和成效进行审查和评估的流程草案） | 20 000 | – | 20 000 |
| 应急费用（占总预算额的5%） | 148 000 | – | 148 000 |
| 杂项支出合计 | 243 000 | 66 221 | 176 779 |
| 小计 | 3 109 320 | 2 059 308 | 1 050 012 |
| 环境署方案支助费用(13%) | 404 211 | 267 446 | – |
| 总计 | 3 513 531 | 2 326 754 | – |

a 发展中国家与会者出席全体会议第一届会议（2013年1月）的一部分会议和差旅费用已计入2012年账目。此外，联合国环境规划署（环境署）为支持平台工作提供了现金捐助。第一届会议的总费用为1,064,609美元。

b 挪威政府为主席团第一次会议和多学科专家小组第一次会议及其主办的2013年5月27至31日在挪威特隆赫姆举行的第七届特隆赫姆生物多样性大会的会议费用提供了大笔捐助。

c 按预算安排，全体会议第二届会议原本应召开五天，但实际天数为六天，主席团核准在会议召开前举行区域性磋商。

d 临时秘书处费用包括环境署和环境署世界养护监测中心专职支持2013年工作（包括2013年在全体会议第一届会议与第二届之间的闭会期间开展的工作）的工作人员费用。2014年2月平台执行秘书上任后，启动了秘书处其他人员的招聘进程。2013年秘书处支助净费用总额在总体上未充分支出2013年核准预算，少支出106,324美元（秘书处费用少支出270,536美元，临时秘书处费用超支164,211美元）。

e 2013年的《地球谈判公报》报告费用是为2013年1月召开的全体会议第一届会议支出的。为2013年12月召开的全体会议第二届会议撰写《地球谈判公报》支出的报告费用反映在2014年支出账目中。

四、	2014财年支出情况

表4列出了与全体会议第二届会议所核准的2014年预算（第IPBES-2/6号决定）相对照的2014年支出情况（截至2014年10月16日）。

表4
2014年支出情况（截至2014年10月16日）

（单位：美元）

| 预算项目 | 预算细目 | 2014年核定预算 | 2014年支出 | 结余款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台各机构的会议 |  |  |  |  |
| 全体会议第三届会议 | 会议费用：$600,000 |  |  | – |
|  | 差旅费（为120名人员提供资助）：$480,000 | 1 080 000 | 30 052 | 1 049 947 |
| 主席团（两次会议，共6天） | 会议费用：$10,000 |  |  | ( |
|  | 差旅费（为7名人员提供资助）：$24,500 | 69 000 | 105 955 | (36 955) |
| 多学科专家小组 （两次会议，共4天） | 会议费用：$20,000 |  |  | ( |
|  | 差旅费（为20名人员提供资助）：$60,000 | 160 000 | 171 280 | (11 280) |
| 平台各机构的会议费用合计 |  | 1 309 000 | 307 289 | 1 001 710 |
| 2014年工作方案的执行 |  |  |  |  |
| 目标1 | 加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能 | 1 155 000 | 491 362 | 663 637 |
| 目标2 | 加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制 | 482 500 | 444 284 | 38 215 |
| 目标3 | 加强专题和方法问题方面的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制 | 997 500 | 488,526 | 508 973 |
| 目标4 | 交流并评价平台各活动、交付品和结论 | 421 250 | 105 817 | 315 432 |
| 2014年工作方案的执行费用合计 |  | 3 056 250 | 1 529 990 | 1 526 259 |
| 秘书处 |  |  |  |  |
|  | 项目人员 |  |  |  |
|  | 秘书处主任(D-1) | 276 700 | 178 407 | 98 292 |
|  | 方案干事(P-4) | 174 160 | 4 851 | 169 308 |
|  | 方案干事(P-4)a |  | ( | ( |
|  | 方案干事(P-3) | 145 280 | 49 087 | 96 192 |
|  | 方案干事(P-3) | 145 280 | ( | 145 280 |
|  | 助理方案干事(P-2) | 126 320 |  | 126 320 |
|  | 行政支助人员(G-6) | 88 240 | 69 328 | 18 911 |
|  | 行政支助人员(G-5) | 88 240 | ( | 88 240 |
|  | 行政支助人员(G-5) | 110 300 | 11 514 | 98 785 |
| 秘书处费用合计 |  | 1 154 520 | 313 190 | 841 329 |
| 临时技术支持安排 |  |  |  |  |
| 临时技术/秘书处支持 | 秘书处招聘工作人员之前所需的人员费用，以及启动工作方案所需的技术支持费用 | 280 000 | 305 414 | (25 414) |
| 临时技术支持安排费用合计 |  | 280 000 | 305 414 | (25 414) |
| 外联和交流 |  |  |  |  |
| 全体会议报告事务 | 报告事务 | 60 000 | 46 476 | 13 523 |
| 外联和交流费用合计 |  | 60 000 | 46 476 | 13 523 |
| 差旅 |  |  |  |  |
| 秘书处工作人员公务差旅 | 工作人员出席平台各机构会议的差旅及其他必要差旅 | 100 000 | 86 960 | 13 039 |
| 主席的差旅 | 主席代表平台的差旅b | 20 000 | 16 817 | 3 182 |
| 差旅费用合计 |  | 120 000 | 103 778 | 16 221 |
| 秘书处业务费用 |  |  |  |  |
|  | 非工作人员业务支出 （不包括差旅） |  | 46 697 | (46 697) |
| 秘书处业务费用 |  |  | 46 697 | (46 697) |
| 小计 | 5 979 770 | 2 652 838 | 3 326 931 |
| 方案支助费用(8%) | 478 381 | 212 227 | 266 154 |
| 信托基金支付的费用合计 | 6 458 151 | 2 865 065 | 3 593 085 |
| 周转资本储备金投入(10%) | 777 747 | ( | 777 747 |
| 总计 | 7 235 898 | 2 865 065 | 4 370 832 |

a 环境署借调P-4级人员。

b 正在处理的差旅费用报销申请（拉丁美洲和加勒比区域性协商会议、第五届创建可持续亚洲和太平洋区域国际论坛和生物多样性公约缔约方大会第十二届会议）。

平台各机构的会议

由于2013年预算期已结束且已汇报财务报表，2013年支出计入2014年账目，因此主席团和多学科专家小组的会议预算总计超支约48,000美元。同样，2013年因召开全体会议第二届会议所产生的约30,000美元的会议事务支出也计入了2014年账目。

根据联合国内罗毕办事处会议事务司提供的费用概算，全体会议第三届会议所需的会议费用预计将比为该会议划拨的600,000美元高出90,000美元。将从工作方案中重新划拨资金，利用现有资源满足增加的资源需求，确保完善无缝地组织好本届全体会议。

临时技术支持安排

临时技术支持安排预算显示超支约25,000美元。秘书处继续面临招聘进程延迟的问题，秘书处的关键职位尚未得到填补（见IPBES/3/2，表1）。为了应对职员短缺问题，已与环境署和环境署世界养护监测中心共同作出了临时安排，以弥补招聘延迟问题和应对繁重的工作量。根据与环境署-世界养护监测中心签署的，涵盖2014年7月至12月的修订版协议（未计入2014年支出），临时成本的超支额预计在预算年结束时将达到约175,000美元。此后，秘书处将探索各种临时措施，例如发布临时招聘公告，与个人签订服务合同，或直接聘用顾问，以便在最终完成人员招聘之前最大程度地降低成本。建议这些临时人事费用可从核定预算中节省的人事费用中匀支，节省费用估计约为400,000美元。

秘书处业务成本（除差旅费外）

秘书处业务运作所产生的支出约为47,000美元。这笔支出是为负担共同服务费用（34,000美元）而必须开支的，其中包括秘书处所在的联合国大楼的分摊安保费用、电话总机服务、信件收发和信息咨询台服务的相关费用。此外，文件、通讯、邮资和信件、消耗性设备以及打印机和复印机的维修保养产生了13,000美元的支出。主席团在其第四次会议上商定，为非工作人员的业务开支需求新增一个预算项目，以便负担这部分的费用，该项目未纳入2014-2015年核定预算。增加的费用从工作方案目标四下的交流预算节省部分中匀支。

五、	2015财年拟议修订预算

全体会议第IPBES-2/6号决定通过了2014-2015两年期预算，以供第三届会议审查。据此，下表5列出了2015财年拟议修订预算，供全体会议第三届会议通过。该预算对应于工作方案的选项一(IPBES/3/2)，即根据第IPBES-2/5号决定附件一图二的安排执行工作方案，但不包括选用选项一时需新设的P-3级职位所需的费用，设立这一职位每年将产生186,100美元的支出（见下文第C节）。

表5
2015年拟议修订预算

（单位：美元）

| 预算项目 | 2015年 |
| --- | --- |
|  | 初始预算 | 修订额 | 修订后 |
| 平台各机构的会议 |  |  |  |
| 全体会议年度会议 |  |  |  |
| 全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴） | 480 000 | ( | 480 000 |
| 会议事务（翻译和编辑） | 600 000 | ( | 600 000 |
| 全体会议报告事务 | 60 000 | ( | 60 000 |
| 全体会议费用小计 | 1 140 000 | ( | 1 140 000 |
| 主席团和多学科专家小组会议 |  |  |  |
| 主席团会议与会者的差旅和会议费用 | 103 500 | ( | 103 500 |
| 多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用 | 240 000 | 75 000 | 315 000 |
| 主席团和多学科专家小组费用小计 | 343 500 | 75 000 | 418 500 |
| 主席代表平台的差旅费用 | 20 000 | ( | 20 000 |
| 平台各机构费用小计 | 1 503 500 | 75 000 | 1 578 500 |
| 工作方案的执行 |  |  |  |
| 目标1：加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能。 | 1 222 500 | 380 250 | 1 602 750 |
| 目标2：加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制 | 2 127 500 | 180 000 | 2 307 500 |
| 目标3：加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制 | 1 728 750 | (48 750) | 1 680 000 |
| 目标4：交流并评价平台各活动、交付品和结论 | 361 000 | 67 500 | 428 500 |
| 工作方案费用小计 | 5 439 750 | 579 000 | 6 018 750 |
| 秘书处：人员项目 |  |  |  |
| 专业及以上职类 |  |  |  |
| 秘书处主任(D-1) | 283 600 | ( | 283 600 |
| 方案干事(P-4) | 223 100 | ( | 223 100 |
| 方案干事(P-4)a | ( | ( | ( |
| 方案干事(P-3) | 186 100 | ( | 186 100 |
| 方案干事(P-3) | 186 100 | ( | 186 100 |
| 助理方案干事(P-2) | 161 800 | ( | 161 800 |
| 助理方案干事(P-2) | ( | 161 800 | 161 800 |
| 专业人员费用小计 | 1 040 700 | 161 800 | 1 202 500 |
| 行政支助 |  |  |  |
| 行政支助工作人员(G-6) | 113 000 | ( | 113 000 |
| 行政支助工作人员(G-6) | ( | 113 000 | 113 000 |
| 行政支助工作人员(G-6) | ( | 113 000 | 113 000 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 113 000 | ( | 113 000 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 113 000 | ( | 113 000 |
| 行政支助费用小计 | 339 000 | 226 000 | 565 000 |
| 工作人员费用小计 | 1 379 700 | 387 800 | 1 767 500 |
| 秘书处：业务费用（非工作人员） |  |  |  |
| 公务差旅 |  |  |  |
| 工作人员差旅 | 100 000 | ( | 100 000 |
| 小计 | 100 000 | ( | 100 000 |
| 人员培训 |  |  |  |
| 项目管理专业培训 | ( | 10 000 | 10 000 |
| “团结”项目和基于能力的员工面试培训 | ( | 12 000 | 12 000 |
| 小计 | ( | 22 000 | 22 000 |
| 设备和房舍构成部分 |  |  |  |
| 消耗性设备（单价1500美元以下的项目） | ( | 4 500 | 4 500 |
| 办公用具 | ( | 12 000 | 12 000 |
| 小计 | ( | 16 500 | 16 500 |
| 房舍 |  |  |  |
| 分摊共同费用（办公场所维护、共同安保、电话总机服务等） | ( | 45 000 | 45 000 |
| 小计 | ( | 45 000 | 45 000 |
| 打印机和复印机的操作与维修保养 | ( | 5 000 | 5 000 |
| 购买四款微软项目管理软件和四款Adobe办公软件许可证 | ( | 4 000 | 4 000 |
| 小计 | ( | 9 000 | 9 000 |
| 电话和传真 | ( | 20 000 | 20 000 |
| 邮资及杂项 | ( | 2 000 | 2 000 |
| 小计 | ( | 22 000 | 22 000 |
| 招待和娱乐 |  |  |  |
| 招待费 | ( | 5 000 | 5 000 |
| 小计 | ( | 5 000 | 5 000 |
| 业务费用小计（非工作人员） | 100 000 | 119 500 | 219 500 |
| 秘书处费用小计 | 1 479 700 | 507 300 | 1 987 000 |
| 需求总额 | 8 422 950 | 1 161 300 | 9 584 250 |
| 方案支助费用(8%) | 673 836 | 92 904 | 766 740 |
| 向信托基金支付的费用合计 | 9 096 786 | 1 254 204 | 10 350 990 |
| 周转资本储备金投入(10%) | ( | 62 710 | 84 073 |
| 总计 | 9 096 786 | 1 316 914 | 10 435 063 |

a 环境署借调P-4级人员。

本节列出了2015年拟议修订预算中包含的各项调整。

A.	多学科专家小组

对于部分不具备获得财政资助资格的小组成员（来自发达国家成员）来说，他们很难确保获得足够资源来参加一年两次的小组会议以及其他关于其所监督交付品的会议。考虑到确保小组所有成员参与会议对于有效实施工作方案至关重要，主席团建议修改预算，为小组所有成员提供全部资助，支持其参与一年两次的小组会议和每年两场关于其所监督的交付品的其他会议。根据该建议，每年需增加约75,000美元的预算。

B.	工作方案

2015年全体会议通过的预算符合工作方案选项一（IPBES/3/2，第四节）。以下提出的所有调整产生的费用影响都基于选项一计算。已修改了2015年实施工作方案的预算，列入了一项579,000美元的净增经费需求。此类预算净增长归因于下文(a)至(g)分节中具体阐述的拟议调整：

  - 与会者差旅费和每日生活津贴成本概算：根据第IPBES-2/5号决定附件一关于工作方案预算编制的附录所载，全球会议和区域会议的与会者差旅费和每日生活津贴估计成本分别为每人3,000美元和每人2,000美元。然而，2014年的支出情况表明，出席每场会议的人均差旅费平均约为3,750美元。观察到的平均成本与类似项目（例如，政府间气候变化委员会）花费的成本相差不大，后者的人均差旅费更高，大约在3,750至4,000美元之间。因此建议将全球会议和区域会议与会者差旅费（包括每日生活津贴）的假设成本分别更新为每人3,750美元和每人3,000美元，这将导致在2015年增加460,000美元以内的额外成本；

  - 有资格获得财政资助的与会者比例估算：根据第IPBES-2/5号决定附件一的附录所载，有资格获得工作方案财政资助（来自发展中国家）的与会者数量比例大约为75%。然而，由于一项疏漏，未采用该比例估算目标1下的交付品成本（采用了一个更低的比例），以至于该目标的预算不足。建议更正这一预算不足的情况，这将在2015年增加180,000美元以内的额外成本；

  - 为东欧与会者提供的财政资助：根据关于继续向东欧区域所有国家提供财政资助的建议(IPBES/3/2/Add.1)，主席团建议修改预算，以纳入所需资金。如果东欧国家2015年代表情况与2014年相仿，即代表人数相当于专家总数的12%左右，将导致2015年增加200,000美元以内的额外成本，因为在这12%中约有一半属于这一类别（即八国集团中的东欧国家成员和欧洲联盟中的东欧国家成员）。如东欧区域代表人数达到20%的目标水平，以上数据将接近翻番；

  - 关于第二次作者会议与会者数量的假设：对工作方案的成本估算取决于与会者人数。针对评估报告第二次作者会议，全体会议在第二届会议上决定，关于交付品3(a)、(c)和(d)的第二次作者会议的与会人员只包含共同主席、提供协作的主要作者和编审（不包括主要作者）。关于其他开展评估的交付品（包括交付品2(b)、2(c)和3(b)）的第二次作者会议的规模未经过审议，因此预估成本建立在所有专家均参加第二次作者会议的假设上。建议所有评估进程均采用相同方法，即按照关于交付品2(b)、2(c)和3(b)的第二次作者会议的做法，将与会人员限制为共同主席、提供协作的主要作者和编审。对2015年而言，这一调整不会节省任何经费。然而，在工作方案所涉的接下去三年里，这一调整将总共节约最多2,000,000美元。该调整将反映在下文所载经修订的2016-2018年预算概算草案中；

  - 管理会议：第IPBES-3/2号决定建议，为每个已成立的专家小组举办一次初步管理会议以开展评估，主席团据此建议修改预算，纳入开展此类工作所需的资金。这将在2015年增加80,000美元的额外费用；

  - 修改与实施区域评估相关的假设（交付品2(b)）：多学科专家小组和主席团已修改了关于实施区域评估的假设，建议应开展五项区域评估，每项评估中纳入次区域层面的综合考量（而非按照之前预见的那样，开展15项单独的次区域评估），每项评估包含100名作者，在三年内而非两年内落实完成(IPBES/3/6)。对2015年而言，这一调整不会产生任何变化；但在工作方案所涉的接下去三年内，这将总共节约最多1,700,000美元的估算成本。该一调整将反映在下文所载经修订的2016-2018年预算概算草案中；

  - 延长政策支持工具和方法专家组的职责期限（交付品4(c)）：根据关于将专家组的职责期限延长至2014年之后以便进一步制定和维护2018年前的政策支持工具和方法目录(IPBES/3/5)的建议，主席团建议修改预算，纳入开展此类工作的所需资金。如每年每场建议召开的会议配有20名专家，那么按建议延长专家小组的职责期限将意味着2015年会增加最多60,000美元的额外成本。该调整将反映在下文所载经修订的2016-2018年预算概算草案中。

C.	秘书处

秘书处的拟议经费已经过修改，净增额为507,300美元，其中387,800美元用于人员开支（一名专业人员和两名一般事务工作人员），119,500美元用于满足非工作人员业务支出需求。

1.	人员成本

增加了人力资源配备，新增了一名协理方案干事（P-2）、一名差旅助理（一般事务）和一名财务助理（一般事务），分别弥补工作方案执行能力以及秘书处行政职能和财务职能方面的关键不足(IPBES/3/2)。以上职位的进一步详细描述如下。

助理方案干事(P-2)

助理方案干事在方案干事的监督下行事，负责为与会者提供相关信息，将工作文件和资料文件上传至平台网站，响应网站用户的实时询问，以及持续监测网站状况以确保正常运行。

助理方案干事还将负责协助技术支持小组，在其参与工作初期进行简要的情况介绍，在运作过程中提供必要支持，定期监测工作成效并协调报告工作。

差旅助理（一般事务）

在支持工作方面，秘书处将在2015-2018年支持并安排2,678名与会者（每年平均672名）出差参加工作方案的各场会议、一年两次的主席团与多学科专家小组会议和四次年度全体会议。这是一项庞大的任务，需要秘书处配备专职人员。

此外，差旅职能目前由环境署日内瓦办事处提供支持，差旅报销费和欠款的结算由环境署内罗毕办事处负责。该安排尽管作为临时措施很有益处，但无法可持续地满足今后秘书处差旅安排的工作量需求。该状况会导致差旅处理时间延迟、差旅成本更高且拖延差旅费欠款的清算和结算。

为缓解这一运作挑战，建议设立一个差旅助理（一般事务）职位，协调差旅安排并计算飞机票价、终点站费用和每日生活津贴，并提交供批准。拟议工作人员还负责联系航空公司预订机票，协商最低票价，并根据差旅人员的要求安排航班改签和取消。差旅助理将审查差旅费报销和凭证的完整性、准确性和有效性，并随后提交供结算；保持纪录在应用成本节约技巧后在所有差旅授权、处理和纪录方面实现的节约额；以及与东道国政府的领事和外交部就提供签证事项进行协商。

财务助理（一般事务）

人力资源能力的另一大挑战是秘书处的财务管理方式。根据《联合国财务条例和细则》以及环境署标准操作要求，任何财务交易的处理都需要开展四项重要任务：交易授权、合约文件制定、资金可用情况认证和职能批准。作为一项有效的内部控制机制，这些任务必须由不同工作人员执行，确保权责明确分离。

2014财年，平台秘书处获得了环境署运作及组织服务办公室下放的授权和认证权力。然而，其他两项职责（制定合约文件和批准授权）仍将由环境署内罗毕办事处执行。比较联合国其他办事处的运作模式可以发现，将批准权保留在环境署内罗毕办事处是惯例做法，但制定合约文本的职能仍由直接控制下的相应机构执行。秘书处需要配备内部人力，确保财务职能合理运作，控制综合管理信息系统（联合国的财务系统）的财务入口，以避免延迟并支持对预算的妥善管理。

财政助理的职责包括：录入即将产生和供批准的待付款；协助审核凭证和会计帐项（如向个人或技术支持小组支付费用、差旅费报销以及支付供应商发票），确保符合并遵守相关员工规章、财务条例和细则以及行政规程与规范；协助核查所有相关的银行电汇资料，确保仅向本组织由于实际接收的货物和服务而应依法向其支付费用的个人或单位付款；协助审查和核对账目，确保遵守适当的结算程序；协助监督预算执行和支出情况，酌情协助资金的再分配；协助审核项目实施的金融工具，如项目合作协定、小额供资协定、协助通知书以及内部合作协定；协助审核货物和服务请购单，确保(a)支出对象代码记录正确(b)有可用资金；协助更新与方案/维和预算相关事项有关的准则，确保遵守联合国政策与程序；起草或编写回复有关财务和预算事项询问的信函。

表6显示了秘书处职位数量、职等和类别方面的现有状况、拟议情况和净变动。

表6
秘书处人力资源

|  | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | 一般事务人员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年核定员额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政指导与管理 | 1 | ( | ( | ( | ( | 1 | 2 |
| 工作方案的执行 | ( | ( | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 交流与利益攸关方参与 | ( | ( | 1 | ( | ( | 1 | 2 |
| 行政与财务 | ( | ( | ( | 1 | ( | ( | 1 |
| 2014年核定员额合计 | 1 | ( | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 拟议新增职位 | ( | ( | ( | ( | 1 | 2 | 3 |
| 2015年合计 | 1 | ( | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 |

最后，执行工作方案的四个选项载于执行秘书报告(IPBES/3/2)中。所有选项均需设立上述三个新增职位。此外，选项一和选项二还需另设一个P-3级职位，每年相应增加成本186,100美元，选项三需要增设半个P-3级职位，每年相应增加成本93,050美元，选项四无需另设任何专业岗位。

2.	非人员方面的运作需求

除上述人员方面的变动之外，秘书处还为非人员方面的运作需求增列了一项经费。其中每年45,000美元供秘书处摊交共用建筑管理费用。需要注意的是，东道国协定中不包括秘书处需承担的共同成本。这些成本包括分摊的共同服务费用，其中包括秘书处所在的联合国大楼的分摊安保、电话总机服务、信件收发和信息咨询台服务的相关费用。此外，修订之处还包括增加提供每年22,000美元的办公沟通经费（电话、邮资和信件服务），每年16,500美元的消耗品（办公用品）经费，每年9000美元的办公设备（打印机、复印机和软件许可费）维修经费，以及每年5000美元的招待费。

3.	人员培训

此外，修订的预算增加提供每年22,000美元的人员培训经费，用于支持参与三项培训课程：项目管理和微软项目软件培训；“团结”项目（目前正在引入的企业资源规划新系统）实施培训；以及联合国基于能力的面试技巧培训。第一项培训课程旨在改善秘书处对工作方案的管理，后两项则是操作新财务系统以及参与秘书处人员招聘之前必需接受的培训。

最后，根据修订后的拟议预算，调整了方案支助费用(8%)和周转资本储备金(10%)。

六、	2016-2017两年期拟议预算

根据有关预算的第九条以及有关财政年度和预算周期的第二条（第IPBES/2/7号决定附件），表7列出了2016-2017两年期拟议预算。

需要注意的是，拟议预算是在考虑了关于2015年预算修订的章节中所说明的相同调整后编制的。与2015年的做法相同，此份预算概算对应于执行工作方案的选项一（IPBES/3/2，第四节），但其中不包括选用选项一时需新设的P-3级职位所需的费用，设立这一职位每年将产生186,100美元的支出（见下文第C节）。

表7列出了2016-2017两年期拟议预算，供全体会议第三届会议通过。

表7
2016-2017两年期拟议预算

（单位：美元）

| 预算项目 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- |
| 平台各机构的会议 |  |  |
| 全体会议年度会议 |  |  |
| 全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴） | 500 000 | 500 000 |
| 会议事务（翻译和编辑） | 615 000 | 615 000 |
| 全体会议报告事务 | 65 000 | 65 000 |
| 全体会议年度会议费用小计 | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 主席团和多学科专家小组会议 |  |  |
| 主席团会议与会者的差旅和会议费用 | 70 900 | 106 350 |
| 多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用 | 240 000 | 322 500 |
| 主席团和多学科专家小组会议费用小计 | 310 900 | 428 850 |
| 主席代表平台的差旅费用 | 25 000 | 25 000 |
| 平台各机构的会议费用合计 | 1 515 900 | 1 633 850 |
| 工作方案的执行 |  |  |
| 目标1：加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能。 | 1 355 750 | 1 305 750 |
| 目标2：加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制 | 2 130 750 | 2 585 625 |
| 目标3：加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制 | 1 962 750 | 1 393 500 |
| 目标4：交流并评价平台各活动、交付品和结论 | 342 500 | 426 500 |
| 2014年工作方案的执行费用合计 | 5 791 750 | 5 711 370 |
| 秘书处：项目人员 |  |  |
| 专业及以上职类 |  |  |
| 秘书处主任(D-1) | 290 700 | 298 000 |
| 方案干事(P-4) | 228 700 | 234 400 |
| 方案干事(P-4)a | ( | ( |
| 方案干事(P-3) | 190 800 | 195 600 |
| 方案干事(P-3) | 190 800 | 195 600 |
| 助理方案干事(P-2) | 165 900 | 170 000 |
| 助理方案干事(P-2) | 165 900 | 170 000 |
| 专业及以上职类费用小计 | 1 232 800 | 1 263 600 |
| 行政支助 |  |  |
| 行政支助工作人员(G-6) | 115 900 | 118 800 |
| 行政支助工作人员(G-6) | 115 900 | 118 800 |
| 行政支助工作人员(G-6) | 115 900 | 118 800 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 115 900 | 118 800 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 115 900 | 118 800 |
| 行政支助费用小计 | 579 500 | 594 000 |
| 项目人员费用合计 | 1 812 300 | 1 857 600 |
| 秘书处：业务费用（非工作人员） |  |  |
| 公务差旅 |  |  |
| 工作人员差旅 | 120 000 | 120 000 |
| 小计 | 120 000 | 120 000 |
| 人员培训 |  |  |
| 项目管理专业培训 | 10 000 | ( |
| “团结”项目和基于能力的员工面试培训 | ( | ( |
| 小计 | 10 000 | ( |
| 设备和房舍构成部分 |  |  |
| 消耗性设备（单价为1500美元以下的项目） | 4 500 | 4 500 |
| 办公用具 | 12 000 | 12 000 |
| 小计 | 16 500 | 16 500 |
| 房舍 |  |  |
| 分摊共同费用（办公场所维护、共同安保、电话总机服务等） | 45 000 | 45 000 |
| 小计 | 45 000 | 45 000 |
| 杂项部分 |  |  |
| 打印机和复印机的操作与维修保养 | 5 000 | 5 000 |
| 购买四款微软项目管理软件和四款Adobe办公软件许可证 | 4 000 | 4 000 |
| 小计 | 9 000 | 9 000 |
| 电话和传真 | 20 000 | 20 000 |
| 邮资及杂项 | 2 000 | 2 000 |
| 小计 | 22 000 | 22 000 |
| 招待和娱乐 |  |  |
| 招待费 | 5 000 | 5 000 |
| 小计 | 5 000 | 5 000 |
| 业务费用小计（非工作人员） | 227 500 | 217 500 |
| 秘书处费用小计 | 2 039 800 | 2 075 100 |
| 需求总额 | 9 347 450 | 9 420 325 |
| 方案支助费用(8%) | 747 796 | 753 626 |
| 向信托基金支付的费用合计 | 10 095 246 | 10 173 951 |
| 周转资本储备金投入(10%) | 1 013 459 | ( |
| 总计 | 11 108 705 | 10 173 951 |

a 环境署借调P-4级人员。

七、	2018年预算期指示性预算

表8列出了2018年指示性预算，按上述同样调整内容编制，供全体会议第三届会议审议。

表8
2018年指示性预算

（单位：美元）

| 预算项目 | 2018年 |
| --- | --- |
| 平台各机构的会议 |  |
| 全体会议年度会议 |  |
| 全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴） | 504 000 |
| 会议事务（翻译和编辑） | 630 000 |
| 全体会议报告事务 | 65 000 |
| 全体会议年度会议费用小计 | 1 199 000 |
| 主席团和多学科专家小组会议 |  |
| 主席团会议与会者的差旅和会议费用 | 109 200 |
| 多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用 | 330 000 |
| 主席团和多学科专家小组会议费用小计 | 439 200 |
| 主席代表平台的差旅费用 | 30 000 |
| 平台各机构的会议费用合计 | 1 668 200 |
| 工作方案的执行 |  |
| 目标1：加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能。 | 1 305 750 |
| 目标2：加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制 | 2 130 000 |
| 目标3：加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制 | 484 000 |
| 交流并评价平台各活动、交付品和结论 | 412 500 |
| 2014年工作方案的执行费用合计 | 4 332 250 |
| 秘书处：项目人员 |  |
| 专业及以上职类 |  |
| 秘书处主任(D-1) | 305 400 |
| 方案干事(P-4) | 240 300 |
| 方案干事(P-4) | ( |
| 方案干事(P-3) | 200 500 |
| 方案干事(P-3) | 200 500 |
| 助理方案干事(P-2) | 174 300 |
| 助理方案干事(P-2) | 174 300 |
| 专业及以上职类费用小计 | 1 295 300 |
| 行政支助 |  |
| 行政支助工作人员(G-6) | 121 800 |
| 行政支助工作人员(G-6) | 121 800 |
| 行政支助工作人员(G-6) | 121 800 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 121 800 |
| 行政支助工作人员(G-5) | 121 800 |
| 行政支助费用小计 | 609 000 |
| 秘书处项目人员费用合计 | 1 904 300 |
| 秘书处：业务费用（非工作人员） |  |
| 公务差旅 |  |
| 工作人员差旅 | 130 000 |
| 秘书处业务费用（非工作人员）合计 | 130 000 |
| 人员培训 |  |
| 项目管理专业培训 | ( |
| “团结”项目和基于能力的员工面试培训 | ( |
| 小计 | ( |
| 设备和房舍构成部分 |  |
| 消耗性设备（单价为1500美元以下的项目） | 4 500 |
| 办公用具 | 12 000 |
| 小计 | 16 500 |
| 房舍 |  |
| 分摊共同费用（办公场所维护、共同安保、电话总机服务等） | 45 000 |
| 小计 | 45 000 |
| 杂项部分 |  |
| 打印机和复印机的操作与维修保养 | 5 000 |
| 购买四款微软项目管理软件和四款Adobe办公软件许可证 | 4 000 |
| 小计 | 9 000 |
| 电话和传真 | 20 000 |
| 邮资及杂项 | 2 000 |
| 小计 | 22 000 |
| 招待和娱乐 |  |
| 招待费 | 5 000 |
| 小计 | 5 000 |
| 业务费用小计（非工作人员） | 211 000 |
| 秘书处费用小计 | 2 115 300 |
| 需求总额 | 8 115 750 |
| 方案支助费用(8%) | 649 260 |
| 向信托基金支付的费用合计 | 8 765 010 |
| 周转资本储备金投入(10%) | 876 501 |
| 总计 | 9 641 511 |

# Footnotes

* IPBES/3/1。

提议的调整不能简单地相加，因为它们互相关联，这样做会导致重复记账。因此，无法提供确切的预算影响数据，只能提供数据范围。本节所述费用影响的其他范围同理。

不需要更新对全体会议差旅费的估算，因为其所依据的假设条件不同（每位与会者的差旅费和每日生活津贴为4,000美元）。