|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **联合国** | Description: Description: !UNLOGO |  | Description: E:\Logos\UNESCO (black).jpg | Description: Description: !OLEGENE | **联合国**  **粮食及**  **农业组织** | Description: E:\Logos\UNDP (blck).jpg |  | | **BES** |
|  |  | | | | | | | **IPBES**/7/4 | |
|  | | **生物多样性和生态系统服务**  **政府间科学与政策平台** | | | | | | Distr.: General  5 March 2019  Chinese  Original: English | |

**生物多样性和生态系统服务政府间**

**科学与政策平台全体会议**

**第七届会议**

2019年4月29日至5月4日，巴黎

临时议程[[1]](#footnote-2)\*项目7

平台的财政和预算安排

平台的财政和预算安排

秘书处的说明

导言

1. 生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台（生物多样性平台）全体会议在关于财政和预算安排的IPBES-6/4号决定第 1段中邀请各方向生物多样性平台信托基金认捐和捐款并提供实物捐助。本说明第一节介绍了所收现金捐款和实物支助的情况，以及一份为协助完成生物多样性平台任务而开展活动的清单。
2. 全体会议在同一决定第2段请执行秘书在主席团的指导下，向全体会议第七届会议报告2017-2018两年期的支出情况。因此，本说明第二节列有这一报告。
3. 全体会议在同一决定第4段通过了2019年临时预算，数额为6 074 910美元[[2]](#footnote-3)，并指出全体会议需在第七届会议上结合第二份工作方案获得通过的情况对该预算再做修订。因此，本说明第三节列有2019年订正预算以及2020年预算草案。本说明附件提供了2019年和2020年拟议预算中与第二份工作方案有关的更多细目。
4. 本说明第四节概述了生物多样性平台的总体费用以及为执行2019年拟议预算仍需筹集的资金估计数。截至2019年1月1日的预计可用供资为520万美元。考虑到截至2018年12月31日收到的捐款和认捐额，并根据预期捐款和认捐额假定一年的收入为550万美元，可以认为已筹集的资金足以支付2019年的费用，但仍需要为支付2020年临时预算的费用筹集170万美元。
5. 全体会议在IPBES-6/4号决定第2段请执行秘书在主席团的指导下，向全体会议第七届会议报告与筹资相关的各项活动。因此，本说明第五节列有这一进度报告。

一、 平台的现金捐款和实物捐助情况

A. 对信托基金的捐款

1. 表1列有截至2018年12月31日信托基金在生物多样性平台于2012年成立之后收到的来自政府（第1部分）和其他捐助方（第2部分）的现金捐款及认捐情况，以及信托基金自设立以来的收入所得情况。截至2018年12月31日收到的全部捐款数额达3 650万美元，2018-2022年期间的未收认捐款为600万美元，因此自2012年以来已收和已认捐的捐款总额为4 250万美元。信托基金的累计投资和杂项收入应计达40万美元（表1）。
2. 表1第2部分列出了私营部门捐款应全体会议的邀请提供的捐款；全体会议在IPBES-6/4号决定中请各国政府、联合国机构、全球环境基金、其他政府间组织、利益攸关方和有条件的其他各方，包括区域经济一体化组织、私营部门和基金会，向生物多样性平台信托基金认捐和捐款，以支持生物多样性平台的工作。在完成了联合国环境规划署（环境署）私营部门参与政策中规定的必要尽职调查程序并获得环境署的批准后，主席团接受了这些捐款。
3. 2018年，生物多样性平台信托基金收到了500万美元捐款，2018年未收认捐款为20万美元，该年的潜在收入为510万美元。到目前为止，2019年收到的捐款及认捐款总额为200万美元。
4. 表2第1部分列出了用于支助列入核定工作方案和核定预算活动的信托基金指定用途现金捐款，包括已收捐款和为2018-2021年期间所作认捐。2018年的指定用途捐款共计80万美元，其中包括20万美元认捐款。2019年已收的和为2019年及以后认捐的指定用途捐款为70万美元。这类捐款数额列入表1，用脚注a表示。捐款是根据IPBES-2/7 号和 IPBES-3/2 号决定所列生物多样性平台的财务程序作出的。
5. 表2第2部分列出了用于支助与工作方案有关但未列入核定预算活动的其他已收指定用途现金捐款。2018年此类捐款为40万美元，其中包括哥伦比亚作为全体会议第六届会议主办国提供的30万美元捐款。

B. 实物捐助

1. 表3用相应的美元价值列出了2018年收到的实物捐助，捐助金额为实际提供数额，或在可能时按工作方案中的相应费用（如果有的话）估算出的。这些实物捐助共计340万美元，由捐助方直接提供，因此不由信托基金接收，一方面用于支助工作方案中编列费用的核定活动（第1部分），另一方面用于为支助工作方案安排的各项活动，例如技术支助、会议设施和本地支助（第2部分）。
2. 除表3所列的数额外，世界各地的所有专家（包括参加各项评估、专家组和工作队的专家以及主席团和多学科专家小组的成员）在2018 年以无偿贡献他们 10%至 20%的时间的方式，为生物多样性平台的工作提供了数额估计为 470 万美元至 940 万美元的实物捐助。[[3]](#footnote-4)自2014年以来，以这种无偿服务形式提供的捐助总额估计介于2 400万美元至4 700万美元之间，相当于2012年至2018年信托基金收到的现金捐款总额。[[4]](#footnote-5)
3. 此外，IPBES/7/INF/9号文件所列的许多组织通过支持在生物多样性平台评估工作中采用各种指标，为生物多样性平台开展有关知识和数据的工作提供了实物支助。
4. 在2018年期间，生物多样性平台还得到了八名实习生提供的支持，他们每人自愿为平台全职工作三至六个月，为正在进行的各项评估、政策支持工具、交流和利益攸关方参与提供协助。
5. 2018年，生物多样性平台继续为推动实现其目标和宗旨开展各项活动，特别是开展了新知识开发和能力建设活动。表4列有秘书处知悉的国际项目或讲习班的实例，2018年活动金额为1 920万美元。生物多样性平台网站将公布一份更完整的清单，以及另一份活动金额达100万美元的小型项目清单，如此一来，秘书处知悉的项目总额达2 020万美元。
6. 最后，各国政府和利益攸关方在 2018年组织了许多活动，向各类群体介绍生物多样性平台在国家、区域或国际各级各方面的工作。这些活动极大地提高了人们对生物多样性平台工作的了解和参与度。生物多样性平台正努力在它的网站上列出这些活动，并通过平台的社交媒体渠道确认和推广这些活动。

表1  
生物多样性平台于2012年4月成立以来所收现金捐款和所作认捐情况（2012年5月1日至2018年12月31日）

（美元）

|  | 捐款 | | | | | | | | | | 认捐 | | | | **共计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | **共计** | 2018年 | 2019年 | 2020–2022年 | **共计** |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** | 10 | 11 | 12 | **13 = (10+11+12)** | **14 = (9+13)** |
| **1. 政府** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 澳大利亚 |  | 97 860 | |  |  | 68 706 |  |  |  | **166 566** |  |  |  |  | **166 566** |
| 奥地利 |  |  | |  |  |  |  | 16 854 |  | **16 854** |  |  |  |  | **16 854** |
| 比利时 |  |  | |  |  | 118 243 | 78 199 | 80 982 |  | **277 424** |  |  |  |  | **277 424** |
| 保加利亚 |  |  | |  |  |  |  | 2 415 |  | **2 415** |  |  |  |  | **2 415** |
| 加拿大a |  | 38 914 | | 36 496 | 30 098 | 30 616 | 52 619 | 25 547 |  | **214 291** |  | 30 793 |  | **30 793** | **245 084** |
| 智利 |  |  | |  | 23 136 | 14 966 | 13 710 | 13 000 |  | **64 812** |  |  |  |  | **64 812** |
| 中国 |  |  | | 160 000 | 60 000 | 2 005 | 398 000 | 200 000 |  | **820 005** |  |  |  |  | **820 005** |
| 丹麦 |  |  | | 37 037 |  |  | 39 311 |  |  | **76 348** |  |  |  |  | **76 348** |
| 爱沙尼亚 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 854 |  | **2 854** | **2 854** |
| 欧洲联盟 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226 994 | 3 680 982 | **4 907 975** | **4 907 975** |
| 芬兰 |  | 25 885 | | 275 626 |  |  | 9 434 | 11 655 |  | **322 600** |  |  |  |  | **322 600** |
| 法国a |  | 270 680 | | 247 631 | 264 291 | 252 218 | 330 248 | 754 234 |  | **2 119 302** | 188 085 | 252 739 | 370 292 | **811 116** | **2 930 418** |
| 德国a | 1 736 102 | 1 298 721 | | 1 850 129 | 1 582 840 | 1 119 991 | 1 270 997 | 1 461 333 | 79 627 | **10 399 740** |  |  |  |  | **10 399 740** |
| 印度 |  | 10 000 | | 10 000 |  |  |  |  |  | **20 000** |  |  |  |  | **20 000** |
| 日本 |  | 267 900 | | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 203 333 | 190 454 |  | **1 591 687** |  |  |  |  | **1 591 687** |
| 拉脱维亚 |  |  | | 4 299 | 3 944 | 3 889 | 3 726 | 4 348 |  | **20 206** |  | 11 416 |  | **11 416** | **31 621** |
| 卢森堡 |  |  | |  |  |  |  | 17 483 |  | **17 483** |  |  |  |  | **17 483** |
| 马来西亚 |  |  | |  | 100 000 |  |  |  |  | **100 000** |  |  |  |  | **100 000** |
| 摩纳哥 |  |  | |  |  |  | 23 697 |  |  | **23 697** |  |  |  |  | **23 697** |
| 荷兰 |  |  | | 678 426 |  | 636 943 |  |  |  | **1 315 369** |  |  |  |  | **1 315 369** |
| 新西兰 |  | 16 094 | | 17 134 | 18 727 | 16 258 | 17 834 | 17 047 | 16,287 | **119 380** |  |  |  |  | **119 380** |
| 挪威 |  | 140 458 | | 8 118 860 | 58 357 | 372 420 | 651 080 | 695 488 |  | **10 036 662** |  |  |  |  | **10 036 662** |
| 大韩民国a |  | 20 000 | |  |  |  |  |  | 123 899 | **143 899** |  |  |  |  | **143 899** |
| 南非 |  |  | | 30 000 |  |  |  |  |  | **30 000** |  |  |  |  | **30 000** |
| 瑞典a |  | 228 349 | | 194 368 | 128 535 | 116 421 | 255 445 | 230 209 |  | **1 153 327** |  |  |  |  | **1 153 327** |
| 瑞士 |  | 76 144 | | 84 793 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |  | **496 937** |  |  |  |  | **496 937** |
| 联合王国 |  | 1 285 694 | | 1 046 145 |  | 228 956 | 193 140 | 650 214 |  | **3 404 149** |  | 250 000 |  | **250 000** | **3 654 149** |
| 美国 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 477 500 | 516 306 | 500 000 | 495 000 |  | **3 488 806** |  |  |  |  | **3 488 806** |
| **小计1** | **2 236 102** | **4 276 699** | | **13 620 944** | **3 131 428** | **3 881 938** | **4 124 772** | **4 950 263** | **219,813** | **36 441 959** | **188 085** | **1 774 795** | **4 051 274** | **6 014 153** | **42 456 112** |
| **2.其他捐助方** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 伊夫罗舍生化植物研究所 |  |  | |  |  |  |  | 11 416 |  | **11 416** |  |  |  |  | **11 416** |
| **小计 2** |  |  | |  |  |  |  | **11 416** |  | **11 416** |  |  |  |  | **11 416** |
| **小计 (1+2)** | **2 236 102** | **4 276 699** | | **13 620 944** | **3 131 428** | **3 881 938** | **4 124 772** | **4 961 679** | **219 813** | **36 453 375** | **188 085** | **1 774 795** | **4 051 274** | **6 014 153** | **42 467 528** |
| **3. 投资和杂项收入b** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **413 880** |
| **共计(1+2+3)** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42 881 408** |
| a捐助方的捐款包括指定用途捐款。指定用途捐款的详情参见表 2，第 1部分。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| b 累计投资和杂项收入所得来自环境署现金池资源。2018年所列数额为暂定数字。 | | | | | | | | | | | | | |  |  |

表 2   
2018年收到的指定用途现金捐款以及为2018-2021年所作认捐情况

（美元）

| 政府/机构 | 活动 | 支助类别 | 2018年收到的捐款 | 为2018年 所作认捐 | 2019年收到 的捐款 | 为2019-2021年所作认捐 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. 用于支助核定工作方案的已收指定用途现金捐款** | | | | | | | |
| 加拿大 | 全球评估；外来入侵物种评估；野生物种可持续利用评估；价值评估 | 对交付品的 支助 | 25 547 |  |  | 30 793 | 56 340 |
| 德国 | 全体会议第六届会议 | 对与会者的 支助 | 139 860 |  |  |  | 139 860 |
| 德国 | 全球评估技术支持小组p-3职等顾问 | 工作人员费用 | 106 166 |  | 79 627 |  | 185 794 |
| 德国 | 全球评估第三次撰写人会议 | 会场和后勤 | 6 277 |  |  |  | 6 277 |
| 法国（法国生物多样性署） | 全球评估 | 对交付品的 支助 |  | 105 798 |  | 76 409 | 182 207 |
| 法国（法国生物多样性署） | 对外来入侵物种评估的支助 | 对交付品的 支助 |  | 82 287 |  | 182 207 | 264 494 |
| 法国（法国生物多样性署） | 对野生物种可持续 利用评估的支助 | 对交付品的 支助 | 82 287 |  |  | 182 207 | 264 494 |
| 法国（法国生物多样性署） |  | 对交付品的 支助 | 82 287 |  |  | 182 207 | 264 494 |
| 瑞典 | 多学科专家小组会议 | 对与会者的 支助 | 84 603 |  |  |  | 84 603 |
| 大韩民国 | 知识和数据工作队 会议 | 对与会者的 支助 | 123 899 |  |  |  | 123 899 |
| **小计** |  |  | **650 927** | **188 085** | **79 627** | **653 824** | **1 572 463** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. 用于支助与工作方案有关但未列入核定预算的活动的已收指定用途现金捐款** | | | | | | | |
| 德国 | 信息系统助理 | 工作人员费用 | 30 000 |  |  |  | 30 000 |
| 挪威 | 全球评估决策者摘要会议 | 对与会者、会场和后勤的支助 | 44 952 |  |  |  | 44 952 |
| 哥伦比亚 | 全体会议第六届会议 | 对会议事务处工作人员和秘书处的差旅支助 | 324 950 |  |  |  | 324 950 |
| **小计** |  |  | **399 902** |  |  |  | **399 902** |
| **共计** |  |  | **1 050 830** | **188 085** | **79 627** | **653 824** | **1 972 366** |

表 3

截至2018年12月31日2018年的已收实物捐助

（美元）

| 政府/机构 | 活动 | 支助类别 | 估算价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 用于支助工作方案中编列费用的核定活动的实物捐助** | | | |
| 挪威 | 能力建设技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 300 000 |
| 教科文组织 | 土著和地方知识技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 150 000 |
| 教科文组织 | 能力建设工作队第六次会议  生物多样性平台能力建设论坛第三次会议  土著人民就生物多样性平台参与机制进行的磋商  土著和地方知识工作队第七次会议 | 会议设施 | 11 000 |
| 未来地球计划 | 为支持生物多样性平台研究员举办的讲习班和其他活动 | 对与会者的支助 | 21 000 |
| 日本全球环境战略研究所 | 土著人民就生物多样性平台参与机制进行的磋商 | 对与会者的支助 | 30 000 |
| 大韩民国环境部 | 知识和数据技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 194 000 |
| 南非科学和工业研究委员会 | 非洲区域评估技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 28 700 |
| 瑞典国际生物多样性计划 | 非洲区域评估技术支持小组 | 工作人员费用 | 83 600 |
| 哥伦比亚亚历山大·冯·洪堡生物资源研究所 | 美洲区域评估技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 70 000 |
| 日本全球环境战略研究所 | 亚洲及太平洋区域评估技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 97 000 |
| 瑞士伯尔尼大学 | 欧洲和中亚区域评估技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 150 000 |
| 日本全球环境战略研究所 | 外来入侵物种评估技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 101 000 |
| 法国生物多样性研究基金会和法国生物多样性署 | 野生物种可持续利用评估技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 17 000 |
| 法国外交部 | 对执行生物多样性平台筹资战略的技术支助 | 工作人员费用 | 279 800 |
| 荷兰 | 关于生物多样性和生态系统服务情景设想和模型的技术支持小组 | 工作人员费用 | 423 500 |
| 荷兰 | 生物多样性和生态系统服务情景设想和模型工作相关会议 | 对与会者的支助 | 75 900 |
| 荷兰环境评估局（PBL） | 生物多样性和生态系统服务情景设想和模型专家组会议 | 会议设施和餐饮 | 5 700 |
| 荷兰环境评估局（PBL） | 关于生物多样性和生态系统服务情景设想和模型的技术支持小组 | 办公设施 | 27 500 |
| 德国联邦环境、自然保护与核安全部/国际气候变化倡议 | 关于价值的技术支持小组 | 工作人员费用 | 18 000 |
| 世界养护监测中心 | 关于政策支持工具和方法的技术支持小组 | 工作人员和办公费用 | 40 000 |
| 环境署 | 借调 1 名 P-4 职等方案干事给生物多样性平台秘书处 | 工作人员费用 | 180 600 |
| **小计 (1)** |  |  | **2 304 300** |
| **2. 用于支助核定工作方案的实物捐助** | |  |  |
| 德国亥姆霍兹环境研究中心(UfZ) | 生物多样性和生态系统服务全球评估：  关于北极土著和地方知识的对话讲习班  关于第一章的专家会议  第三次撰写人会议  决策者摘要撰写人会议 | 对与会者的支助 | 11 500 |
| 挪威环境局 | 生物多样性和生态系统服务全球评估：  关于第二章的专家会议  决策者摘要撰写人会议 | 对与会者的支助 | 58 500 |
| 挪威环境局 | 与生物多样性平台国家协调人进行的磋商 | 对与会者的支助 | 7 400 |
| 挪威环境局 | 在全体会议第六届会议上举行的生物多样性平台研究员讲习班 | 对与会者的支助 | 9 200 |
| 芬兰外交部和环境部 | 关于北极土著和地方知识的生物多样性平台对话讲习班 | 对与会者的支助和后勤费用 | 28 800 |
| 芬兰赫尔辛基大学 | 关于北极土著和地方知识的生物多样性平台对话讲习班 | 后勤费用 | 5 200 |
| 美国明尼苏达大学 | 生物多样性和生态系统服务全球评估第二章专家会议 | 对与会者的支助 | 2 200 |
| 世界养护监测中心 | 对全球评估的技术支助（捐助模式产出） | 工作人员费用 | 128 000 |
| 世界养护监测中心 | 政策支持工具和方法专家组会议 | 会场费用 | 7 600 |
| 荷兰 | 关于情景设想和模型工作的讲习班 | 对与会者的支助和后勤费用 | 11 500 |
| 大韩民国环境部 | 为生物多样性平台专家参加撰写人会议提供的支助 | 对与会者的支助 | 12 000 |
| 哥伦比亚 | 主办全体会议第六届会议 | 对会场、工作人员、安保、交流、差旅费、利益攸关方日的支助 | 839 500 |
| **小计 (2)** |  |  | **1 121 400** |
| **共计 (1+2)** |  |  | **3 425 700** |

缩略语：教科文组织, 联合国教育、科学及文化组织。

表 4   
生物多样性平台2018年推动开展的活动实例

（百万美元）

| 捐助国政府/捐助机构 | 项目主管 | 活动 | 估算价值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| **新知识开发** |  |  |  |
| 欧洲联盟（地平线 2020方案） | 欧洲联盟 | 为支持生物多样性平台所开展的两次征集提案活动：  - 重视自然：将自然资本纳入政策主流  - 重视自然：将自然资本纳入企业决策主流 | 3 .0  2 .0 |
|  |  | 为向气专委和生物多样性平台等机构开展的主要国际科学评估提供参考所开展的两次征集提案活动：  - 气候变化对欧洲居民健康状况产生的影响  - 从欧洲视角看待全球气候变化影响 | 5 .0  7 .0 |
| 戈登和贝蒂•穆尔基金会科学 计划和诺米斯基金会 | 未来地球计划 | 推动可持续性科学早期赠款方案 | 0.6 |
| **能力建设** |  |  |  |
| 德国联邦环境、自然保护与 核安全部/国际气候变化倡议 | 世界养护监测中心 | 向阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、柬埔寨、喀麦隆、哥伦比亚、埃塞俄比亚、格林纳达和越南提供能力建设和支助，以开展国家生态系统评估并设立生物多样性平台国家科学与政策平台 | 0.4 |
| 德国联邦环境、自然保护与核安全部/国际气候变化倡议和瑞典国际生物多样性计划 | 多米尼加共和国环境和自然资源部和开发署/生物多样性和生态系统服务网络 （BES-Net） | 就生物多样性平台授粉评估开展的关于授粉媒介、粮食安全和气候复原力的加勒比区域三边对话（多米尼加共和国） | 0.1 |
| 亚研网 | 亚研网 | 在亚洲和太平洋区域开展的与生物多样性平台有关的项目 | 0.6 |
| 日本环境部（日本生物多样性基金） | 亚研网和全球环境 战略研究所 | 根据生物多样性平台亚洲和太平洋区域评估开展的科学与政策对话 | 0.5 |
| **共计** |  |  | **19.2** |

缩略语：亚研网，亚太全球变化研究网；开发署，联合国开发计划署。

**二、 2017年和2018年的支出**

A. 2017年的最终支出

1. 表5比照全体会议第五届会议批准的数额为8 732 772美元的2017年预算（IPBES-5/6号决定）列出了截至2017年12月31日的2017年最终支出。

表 5   
**2017年的最终支出**

（美元）

| 预算项目 | 2017 年核定预算 | 2017年支出 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 生物多样性平台各机构的会议** |  |  |  |
| **1.1 全体会议届会** |  |  |  |
| 全体会议第五届会议与会者的差旅费用（差旅费和每日生活津贴） | 500 000 | 276 518 | 223 482 |
| 会议事务（口笔译和编辑） | 830 000 | 514 273 | 315 727 |
| 全体会议报告事务 | 65 000 | 37 747 | 27 253 |
| 全体会议安保 | 100 000 | 33 855 | 66 145 |
| **小计 1.1，全体会议届会** | **1 495 000** | **862 392** | **632 608** |
|  |  |  |  |
| **1.2主席团和多学科专家小组会议** |  |  |  |
| 主席团两次会议与会者的差旅和会议费用 | 70 900 | 43 791 | 27 109 |
| 专家小组两次会议与会者的差旅和会议费用 | 170 000 | 160 868 | 9 132 |
| **小计 1.2，主席团和多学科专家小组会议** | **240 900** | **204 659** | **36 241** |
|  |  |  |  |
| **1.3 主席代表生物多样性平台出差的差旅费** | 25 000 | **–** | 25 000 |
| **小计 1， 生物多样性平台各机构的会议** | **1 760 900** | **1 067 051** | **693 849** |
|  |  |  |  |
| **2. 工作方案的执行** |  |  |  |
| **2.1 目标 1：加强科学与政策衔接的能力和知识基础，以执行生物多样性平台的关键职能** | **798 000** | **592 320** | **205 680** |
| 交付品 1 (a) 能力建设需求 | 133 750 | 87 294 | 46 456 |
| 交付品 1 (b) 能力建设活动 | 375 500 | 289 593 | 85 907 |
| 交付品 1 (c) 土著和地方知识 | 225 000 | 192 236 | 32 764 |
| 交付品 1 (d) 知识和数据 | 63 750 | 23 197 | 40 553 |
| **2.2目标2：在次区域、区域和全球各级以及各级之间加强生物多样性和生态系统服务的科学与政策衔接** | **2 635 750** | **1 974 573** | **661 177** |
| 交付品 2 (a) 评估指南 | – | – | – |
| 交付品 2 (b) 区域/次区域评估 | 2 050 000 | 1 661 016 | 388 984 |
| 交付品 2 (c) 全球评估 | 585 750 | 313 557 | 272 193 |
| **2.3 目标3：加强关于专题和方法问题的知识与政策衔接** | **490 000** | **446 189** | **43 811** |
| 交付品 3 (b) (一)土地退化和恢复评估 | 340 000 | 289 809 | 50 191 |
| 交付品 3 (c) 关于情景设想和模型的政策支持工具 | 100 000 | 134 494 | (34 494) |
| 交付品 3 (d) 关于价值的政策支持工具 | 50 000 | 21 886 | 28 114 |
| **2.4 目标 4：交流和评价生物多样性平台各项活动、交付品和结论** | **235 000** | **207 212** | **27 788** |
| 交付品 4 (a) 评估目录 | 30 000 | 30 000 | – |
| 交付品 4 (c) 政策支持工具和方法目录 | 30 000 | 31 057 | (1 057) |
| 交付品 4 (d) 交流和利益攸关方参与\* | 175 000 | 146 155 | 28 845 |
| **小计 2，工作方案的执行** | **4 158 750** | **3 220 294** | **938 456** |
|  |  |  |  |
| **3. 秘书处** |  |  |  |
| 3.1秘书处人事 | 1 917 000 | 1 216 866 | 700 134 |
| 3.2 业务费用（非人事） | 249 250 | 136 677 | 112 573 |
| **小计 3，秘书处（人事+业务）** | **2 166 250** | **1 353 543** | **812 707** |
| 小计， 1+2+3 | 8 085 900 | 5 640 888 | 2 445 012 |
| 方案支助费（8%） | 646 872 | 451 271 | 195 601 |
| **信托基金承担的费用总额** | **8 732 772** | **6 092 159** | **2 640 613** |

\*  用于交流的数额（区域评估68 000美元（交付品2(b)）和土地退化和恢复评估17 000美元（交付品3(b)(一)）已经转入一般交流预算（交付品4(d)）。

1. 2017 年最终支出总额为 610万美元，与全体会议核准的预算相比，节省了260万美元。这主要是通过以下各项节余实现的：
   1. 生物多样性平台各机构的会议（70万美元），主要原因是在区域磋商中的口译费有节余，笔译费也因文件篇幅变短而省下费用，另外大不列颠及北爱尔兰联合王国为生物多样性平台主席的差旅费提供支助，以及差旅费因提前计划省下费用。
   2. 工作方案（90万美元），主要原因是：得益于各国和各组织提供的实物捐助，会场费用有节余；2017年安排的会议的差旅费和每日生活津贴支出低于预期，原因是有资格获得资助的专家与会次数少于预期（不到75%的与会者获得支助，有些会议的与会者人数少于预期）以及有些会议时间短于预定的5天时间。
   3. 秘书处人事和业务费用（80万美元），原因是有一笔没有用完的缓冲资金。

B. 2018年支出估计数

1. 表6比照全体会议第六届会议批准的数额为8 554 853美元的2018年预算，开列了截至2018年12月31日的2018年支出估计数。这些2018年支出估计数包括2018年发生的支出以及与2018年开展的各项活动有关的未兑付承付款项。2018年支出估计数为690万美元，与全体会议批准的预算相比，节省了170万美元。这主要是通过以下各项节余实现的：
   1. 生物多样性平台各机构的会议（30万美元），主要是因提前预定机票在生物多样性平台各机构会议参与者的差旅费上实现节余；在安保费上实现节余；以及因联合王国提供实物支助，在生物多样性平台主席的差旅费上实现节余。
   2. 工作方案（50万美元），主要原因是：得益于各国和各组织提供的实物支助，会场费用有节余；会议的差旅费和每日生活津贴支出低于预期，原因是有资格获得资助的专家与会次数少于预期（不到 75%的与会者获得支助，有些会议的与会者人数少于预期）；以及因一场会议从2018年挪至2019年而省下费用。
   3. 秘书处人事和业务费用（80万美元），原因是有一笔没有用完的缓冲资金。

表 6   
**2018年支出估计数**

（美元）

| 预算项目 | 2018年 核定预算 | 2018年 支出估计数 | 结余 估计数 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 生物多样性平台各机构的会议** |  |  |  |
| **1.1 全体会议届会** |  |  |  |
| 全体会议第六届会议与会者的差旅费用（差旅费和每日生活津贴） | 500 000 | 350 552 | 149 448 |
| 会议事务（口笔译和编辑） | 1 065 000 | 1 115 604 | (50 604) |
| 全体会议报告事务 | 65 000 | 59 894 | 5 106 |
| 全体会议安保费用 | 100 000 | 24 036 | 75 964 |
| **小计 1.1，全体会议届会** | **1 730 000** | **1 550 086** | **179 914** |
|  |  |  |  |
| **1.2 主席团和多学科专家小组会议** |  |  |  |
| 主席团两次会议与会者的差旅和会议费用 | 70 900 | 50 029 | 20 871 |
| 专家小组两次会议与会者的差旅和会议费用 | 170 000 | 135 200 | 34 800 |
| **小计 1.2，主席团和多学科专家小组会议** | **240 900** | **185 229** | **55 671** |
|  |  |  |  |
| **1.3 主席代表生物多样性平台出差的差旅费用** | **30 000** | – | 30 000 |
| **小计 1，生物多样性平台各机构的会议** | **2 000 900** | **1 735 315** | **265 585** |
|  |  |  |  |
| **2. 工作方案的执行** |  |  |  |
| **2.1 目标 1：加强科学与政策衔接的能力和知识基础，以履行生物多样性平台的关键职能** | **861 250** | **698 233** | **163 017** |
| 交付品 1 (a) 能力建设需求 | 133 750 | 123 143 | 10 607 |
| 交付品 1 (b) 能力建设活动 | 450 000 | 388 025 | 61 975 |
| 交付品 1 (c) 土著和地方知识 | 213 750 | 187 065 | 26 685 |
| 交付品 1 (d) 知识和数据 | 63 750 | – | 63 750 |
| **2.2目标2：在次区域、区域和全球各级以及各级之间加强生物多样性和生态系统服务的科学与政策衔接** | **1 310 000** | **911 936** | **398 064** |
| 交付品 2 (b) 区域/次区域评估 | 285 000 | 159 510 | 125 490 |
| 交付品 2 (c) 全球评估 | 1 025 000 | 752 426 | 272 574 |
| **2.3 目标3：加强关于专题和方法问题的知识与政策衔接** | **921 250** | **963 228** | **(41 978)** |
| 交付品 3 (b) (一)土地退化和恢复评估 | 71 250 | 73 268 | (2 018) |
| 交付品 3 (b) (三)野生物种可持续利用评估（第一年） | 375 000 | 375 000 | – |
| 交付品 3 (c) 情景设想和模型 | 100 000 | 112 468 | (12 468) |
| 交付品 3 (d) 价值评估（第一年） | 375 000 | 402 492 | (27 492) |
| **2.4 目标 4：交流和评价生物多样性平台各项活动、交付品和结论** | **559 160** | **554 539** | **4 621** |
| 交付品 4 (a) 评估目录 | 10 000 | 10 991 | (991) |
| 交付品 4 (c) 政策支持工具和方法目录 | 100 000 | 96 515 | 3 485 |
| 交付品 4 (d) 交流和利益攸关方参与 | 311 000 | 311 664 | (664) |
| 交付品 4 (e) 对生物多样性平台的审查 | 138 160 | 135 369 | 2 791 |
| **小计 2，工作方案的执行** | **3 651 660** | **3 127 936** | **523 724** |
|  |  |  |  |
| **3. 秘书处** |  |  |  |
| 3.1 秘书处人事 | 2 017 600 | 1 289 611 | 727 989 |
| 3.2 业务费用（非人事） | 251 000 | 223 811 | 27 189 |
| **小计 3，秘书处（人事+业务）** | **2 268 600** | **1 513 422** | **755 178** |
| 小计，1+2+3 | 7 921 160 | 6 376 673 | 1 544 487 |
| 方案支助费用 (8%) | 633 693 | 510 134 | 123 559 |
| **信托基金承担的费用总额** | **8 554 853** | **6 886 807** | **1 668 046** |

三、 2019和2020年拟议预算

A. 2019年订正预算

20. 在IPBES-6/4号决定中，全体会议通过了该决定附件表8所载的数额为  
6 074 910美元的2019年临时预算，并指出全体会议需在第七届会议上，结合第二份工作方案（即直至2030年的工作方案）获得通过的情况，对该预算再作修订。2019年临时预算已经作订正，工作方案被细分为两个部分：A部分涉及全体会议第七届会议召开前第一份工作方案的活动，以及第一份工作方案期间发起的目前正在进行的三项评估的活动，而B部分涉及直至2030年的工作方案的拟议活动。表7列示了2019年订正预算以及全体会议第六届会议上批准的2019年临时预算。

1. 工作方案的执行

(a) A部分：第一份工作方案

21. A部分预算已增加20万美元，A部分预算总额因此达到180万美元，目的是通过以下方式调整第一份工作方案目前正在进行的活动：

* 1. 为目前正在进行的三项评估，增进土著和地方知识对话。
  2. 增加工作人员费用，在2019年底前扩大全球评估技术支持小组的作用，以完成全球评估报告的编写并协调推广活动。
  3. 将知识和数据工作队一个会议的预算从2018年挪到2019年早期。

(b) B部分：直至2030年的工作方案

22. 2019年订正预算包括直至2030年的工作方案的交付品，全体会议第六届会议批准的临时预算对此没有预留经费。这一点反映在表7项目2的B部分中。表8总结了该工作方案单项交付品的费用，本说明的附件和IPBES/7/6号文件提供了进一步的细节，IPBES/7/6号文件还提供了直至2030年的工作方案的交付品及拟议总体时间表。

23. B部分的预算总额为220万美元，是表8所载单项交付品2019年预算的总和，如下所示：

(a) 关于评估知识的目标1：

* + 1. 交付品1(a)：界定关于生物多样性、水、食物和健康之间联系的专题评估的范围。预算金额：215 000美元（表8；附件，表A-1）。
    2. 交付品1(b)：关于生物多样性和气候变化之间联系的技术文件。预算金额：35 000美元（表8；附件，表A-3），与政府间气候变化专门委员会（气专委）合作执行和资助。
    3. 交付品1(c)：评估转型变革的决定性因素将不会产生费用，将于2020年对这些因素进行范围界定。
    4. 交付品1(d)：企业对生物多样性和自然对人类贡献的影响和依赖的快速方法评估的范围界定。预算金额：116 000美元（表8；附件，表A-1）。

(b) 关于建设能力的目标2：

(一) 交付品2(a)（加强学习和参与），2 (b)（便利获得）和2 (c)（加强国家能力和区域能力）：预算金额：455 000美元（表8；附件，表A-7）。

(c) 关于加强知识基础的目标3：

* + 1. 交付品3(a)：推进关于知识与数据的工作。预算金额：210 000美元（表8；附件，表A-8）。
    2. 交付品3(b)：推进认可土著和地方知识体系并与之合作。目标1下的交付品包括对土著和地方知识对话的资助。预算金额：185 000美元（表8；附件，表A-9）。

(d) 关于支持政策的目标4：

* + 1. 交付品4(a)：推进关于政策工具和方法的工作。预算金额：244 000美元（表8；附件，表A-10）。
    2. 交付品4(b)：推进关于生物多样性和生态系统服务情景设想和模型的工作。预算金额：260 000美元（表8；附件，表A-11）。
    3. 交付品4(c)：推进关于多重价值的工作。虽然关于这一交付品的工作将于2019年完成，但不会产生相关费用，因为价值评估专家组会无偿向生物多样性平台专家组提供关于价值的建议。

(e) 关于交流和参与的目标5：

* + 1. 交付品5(a)：加强交流。预算金额：250 000美元（见表8和附件，表A-13）。
    2. 交付品5(b)：加强政府和利益攸关方的参与。这包括生物多样性平台国家协调人的一次年度磋商。预算金额：275 000美元（见表8和表A-14）。

(f) 关于审查成效的目标6：

* + 1. 交付品6：审查成效。2019年，这一交付品将不会产生费用。

2. 秘书处

1. 根据环境署预算编制流程中使用的标准费用，秘书处的预算不再包括工作人员费用的缓冲资金，因为根据上一年的报告，这将导致预算超额。
2. 主席团正提议在秘书处现有人员配置的基础上新增三个职位，将一个现有职位重新分级，并将一个现有职位从非全时转为全职，如下所示：
   1. 将于2020年开始新增一个相当于现有的发展部门负责人的P-3职等专业职位，以进一步执行筹资战略，届时为期两年为此职位提供的实物支助将停止。这一职位被视为优先事项，目的是为了实现目前努力投资建立捐助方网络带来的惠益。自2020年起，此职位的年费用为144 500美元。
   2. 新增一个专门负责采购和差旅的G-5职等行政职位。在“团结”系统中，采购职能涉及若干子流程，目前由现有行政支助工作人员分摊，这严重超出了他们的正常工作量。因此，这名新增的工作人员将全权负责采购，从而缓解现有工作人员的压力，减少采购流程目前的延误现象，并确保向销售商及时付款。该名工作人员还将负责差旅事宜，补充完善目前分配负责这项任务的G-5职等工作人员的工作，后者因生物多样性平台组织的诸多会议工作负担沉重。该职位每年将需要103 000美元的费用。
   3. 根据内部审查的建议，新增一个P-5职等业务部门负责人职位，负责监督秘书处的人力资源、采购和预算执行等行政任务，使执行秘书能够与成员国、其他伙伴和捐助方进行更多交流，并更多地参与到多边协定。该职位每年将需要208 600美元的费用。
   4. 将秘书处负责人这一职位重新分级，由原来的D-1职等改叙为D-2职等，以认可这一职位需要的责任、奉献精神和技能，将这一职位上升至与类似职等同等地位。该职位每年将新增21 300美元的费用。
   5. 将信息系统助理这一非全时职位变为G6职等的全职职位。这一职位在为协理知识管理干事提供支助方面至关重要。它让秘书处可以改进其知识、数据和信息管理职能。职位调整产生的费用将由德国政府的一笔指定用途捐款供资。该职位每年将新增51 500美元的费用。
3. 这些变动将使工作人员费用增加528 900美元。两个新增职位和一个改叙职位的费用中，只有25%被编入2019年预算，这是基于假设2019年第四季度前这些职位不会补足而做出的。P-3职等职位和G-6职等职位的全职状态都将于2020年才开始。
4. 2019年订正临时预算总额为840万美元，其中180万美元用于生物多样性平台各机构的会议，410万美元用于工作方案，190万美元用于秘书处。

表 7

**2019年订正预算**

（美元）

| 预算项目 | 2019年 核定预算 | | 2019年 订正预算 | | 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. 生物多样性平台各机构的会议** |  | |  | |  |
| **1.1全体会议届会** |  | |  | |  |
| 全体会议第七届会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活 津贴） | 500 000 | | 500 000 | |  |
| 会议事务（口笔译和编辑） | 830 000 | | 830 000 | |  |
| 全体会议报告事务 | 65 000 | | 65 000 | |  |
| 全体会议安保费用和其他费用 | 100 000 | | 100 000 | |  |
| **小计 1.1， 全体会议届会** | **1 495 000** | | **1 495 000** | |  |
|  |  | |  | |  |
| **1.2主席团和多学科专家小组会议** |  | |  | |  |
| 主席团两次会议与会者的差旅和会议费用 | 70 900 | | 70 900 | |  |
| 多学科专家小组两次会议与会者的差旅和会议费用 | 170 000 | | 170 000 | |  |
| **小计 1.2 ，主席团和多学科专家小组会议** | **240 900** | | **240 900** | |  |
|  |  | |  | |  |
| **1.3 主席代表生物多样性平台出差的差旅费用** | **30 000** | | **25 000** | | (5 000) |
| **小计 1 ，生物多样性平台各机构的会议** | **1 765 900** | | **1 760 900** | | **(5 000)** |
|  |  | |  | |  |
| **2. 工作方案的执行** |  | |  | |  |
| **A部分：第一份工作方案** |  | |  | |  |
| **第一份工作方案目标1：加强科学与政策衔接的能力和知识基础，以履行生物多样性平台的关键职能** | **91 667** | | **155 417** | | **63 750** |
| 第一份工作方案交付品1(a)和1(b)能力建设 | 29 167 | | 29 167 | |  |
| 第一份工作方案交付品1(c) 土著和地方知识 | 62 500 | | 62 500 | |  |
| 第一份工作方案交付品1(d) 知识和数据 |  | | 63 750 | | 63 750 |
| **第一份工作方案目标2：在次区域、区域和全球各级以及各级之间加强生物多样性和生态系统服务的科学与政策衔接** | **113 750** | | **153 750** | | **40 000** |
| 第一份工作方案交付品2(c)全球评估 | 113 750 | | 153 750 | | 40 000 |
| **第一份工作方案目标3：加强关于专题和方法问题的知识与政策衔接** | **1 265 000** | | **1 415 000** | | **150 000** |
| 第一份工作方案交付品3(b)(二)外来入侵物种评估（第一年） | 375 000 | | 425 000 | | 50 000 |
| 第一份工作方案交付品3 (b) (三) 野生物种可持续利用评估（第二年） | 395 000 | | 445 000 | | 50 000 |
| 第一份工作方案交付品3(c)情景设想和模型 | 100 000 | | 100 000 | |  |
| 第一份工作方案交付品3(d)价值评估（第二年） | 395 000 | | 445 000 | | 50 000 |
| **第一份工作方案目标4：交流和评价生物多样性平台各项活动、交付品和结论** | **120 000** | | **120 000** | | **–** |
| 第一份工作方案交付品4(d)交流和利益攸关方参与 | 112 500 | | 112 500 | | – |
| 第一份工作方案交付品4(e)对生物多样性平台的审查 | 7 500 | | 7 500 | | – |
| **小计，A部分** | **1 590 417** | | **1 844 167** | | **253 750** |
|  |  | |  | |  |
| **B部分：直至2030年的工作方案** |  |  | |  | |
| **目标1：评估知识** |  | | **366 000** | | **366 000** |
| 交付品1(a) 关于生物多样性、水、食物和健康之间联系的评估 | – | | 215 000 | | 215 000 |
| 交付品1(b) 关于生物多样性和气候变化的技术文件 | **–** | | 35 000 | | 35 000 |
| 交付品1 (d) 企业对生物多样性的影响和依赖和自然界对人类的贡献的快速评估 | – | | 116 000 | | 116 000 |
| **目标2：建设能力** |  | | **455 000** | | **455 000** |
| 关于建设能力的交付品2(a)、2(b)和2(c) | – | | 455 000 | | 455 000 |
| **目标3：加强知识基础** |  | | **395 000** | | **395 000** |
| 交付品3(a) 推进关于知识和数据的工作 | **–** | | 210 000 | | 210 000 |
| 交付品3(b) 推进认可土著和地方知识体系并与之合作 | – | | 185 000 | | 185 000 |
| **目标4：支持政策** |  | | **504 000** | | **504 000** |
| 交付品4(a) 推进关于政策工具和方法的工作 | – | | 244 000 | | 244 000 |
| 交付品4(b) 推进关于情景设想和模型的工作 | **–** | | 260 000 | | 260 000 |
| **目标5：交流和参与** |  | | **525 000** | | **525 000** |
| 交付品5 (a) 加强交流 | **–** | | 250 000 | | 250 000 |
| 交付品5(b) 加强政府和利益攸关方的参与 | **–** | | 275 000 | | 275 000 |
| **小计，B部分** |  | | **2 245 000** | | **2 245 000** |
| **小计2 ，工作方案的执行** | **1 590 417** | | **4 089167** | | **2 498 750** |
|  |  | |  | |  |
| **3. 秘书处** |  | |  | |  |
| 3.1 秘书处人事 | **2 017 600** | | **1 638 425** | | (379 175) |
| 3.2 业务费用（非人事） | **251 000** | | **251 000** | |  |
| **小计3 ，秘书处（人事和业务）** | **2 268 600** | | **1 889 425** | | **(379 175)** |
| 小计，1+2+3 | 5 624 917 | | 7 739 492 | | 2 114 575 |
| 方案支助费用(8%) | 449 993 | | 619 159 | | 169 166 |
| **信托基金承担的费用总额** | **6 074 910** | | **8 358 651** | | **2 283 741** |

表 8

**直至2030年的工作方案拟议单项交付品费用总额**

（美元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 直至2030年的工作方案的交付品 | 费用 | 涉及的本说明附件表格 |
| **交付品1(a)： 生物多样性、水、食物和健康**  范围界定（一年）  评估（四年）  共计 | 215 000  2 360 000  2 575 000 | 表A-1  表 A-2 |
| **交付品1(b)： 生物多样性和气候变化**  技术文件（第一年）  技术文件（第二年）  共计 | 35 000  116 000  151 000 | 表 A-3 |
| **交付品1(c)： 转型变革的决定性因素**  范围界定（一年）  评估（三年）  共计 | 137 000  1 692 750  1 829 750 | 表 A-1  表 A-4 |
| **交付品1 (d)： 企业与生物多样性**  范围界定（一年）  评估（两年）  共计 | 116 000  810 500  926 500 | 表 A-1  表 A-5 |
| **具有区域和跨区域综合内容的全球评估**  范围界定（一年）  评估（四年）  共计 | 215 000  2 732 500  2 947 500 | 表 A-1  表 A-6 |
| **交付品2(a)、 2(b)和2(c)：建设能力（年度预算）** | 455 000 | 表 A-7 |
| **交付品 3 (a)： 推进关于知识和数据的工作（年度）** | 210 000 | 表A-8 |
| **交付品 3 (b)： 推进认可土著和地方知识体系并与之合作（年度）** | 185 000 | 表A-9 |
| **交付品 4 (a)： 推进关于政策工具和方法的工作（年度）** | 244 000 | 表 A-10 |
| **交付品 4 (b)： 推进关于情景设想和模型的工作（年度）** | 260 000 | 表 A-11 |
| **交付品4 (c)： 推进关于多重价值的工作（年度；在价值评估完成后开始）** | 235 000 | 表 A-12 |
| **交付品 5 (a)： 加强交流（年度）** | 250 000 | 表A-13 |
| **交付品 5 (b)： 加强政府和利益攸关方的参与（年度）** | 275 000 | 表 A-14 |

B. 2020年临时预算

1. 2020年临时预算中预算项目2（工作方案的执行）的金额是根据与2019年一样的假设确定的。
2. 工作方案A部分包括根据核定预算评估外来入侵物种、野生物种的可持续利用和价值的费用估计数(IPBES/6/8)，以及有关以下方面的拟议新增资金：
   1. 为目前正在进行的三项评估中的各项评估开展一次土著和地方知识对话；
   2. 在这些评估第三年期间，为野生物种可持续利用评估和价值评估举行一次决策者摘要撰写人会议。
3. 工作方案B部分包括以下交付品的费用：
   1. 关于评估知识的目标1：
      1. 交付品1(a)：生物多样性、水、食物和健康之间联系专题评估的第一年。预算金额：588 250美元（附件，表A-2）。
      2. 交付品1(b)：关于生物多样性和气候变化之间联系的技术文件。预算金额：116 000美元（表8；附件，表A-3），与政府间气候变化专门委员会（气专委）合作执行和资助。
      3. 交付品1(c)：界定关于转型变革决定性因素的专题评估的范围。预算金额：137 000美元（附件，表A-1）。
      4. 交付品1(d)：关于企业对生物多样性和自然对人类贡献的影响和依赖的快速方法评估不会产生相关费用，由于2020年已经有四项评估同时进行，这一评估在2021年才会开始。
   2. 关于建设能力的目标2：
      1. 交付品2(a)（加强学习和参与），2(b)（便利获得）和2(c)（加强国家能力和区域能力）。预算金额：455 000美元（附件，表A-7）。
   3. 关于加强知识基础的目标3：
      1. 交付品3(a)：推进关于知识和数据的工作。预算金额：210 000美元（附件，表A-8）。
      2. 交付品3(b)：推进认可土著和地方知识体系并与之合作。目标1下的交付品包括对土著和地方知识对话的资助。预算金额：185 000美元（附件，表A-9）。
   4. 关于支持政策的目标4：
      1. 交付品4(a)：推进关于政策工具和方法的工作。预算金额：244 000美元（附件，表A-10）。
      2. 交付品4(b)：推进关于生物多样性和生态系统服务情景设想和模型的工作。预算金额：260 000美元（附件，表A-11）。
      3. 交付品4(c)：推进关于多重价值的工作。虽然关于这一交付品的工作将于2020年完成，但不会产生相关费用，因为价值评估专家组会无偿向生物多样性平台专家组提供关于价值的建议。
   5. 关于交流和参与的目标5：
      1. 交付品5(a)：加强交流。预算金额：250 000美元（附件，表A-13）。
      2. 交付品5(b)：加强政府和利益攸关方的参与。这包括生物多样性平台国家协调人的一次年度磋商。预算金额：  
         275 000美元（附件，表A-14）。
   6. 关于审查成效的目标6：
      1. 交付品6：审查成效。2020年，这一交付品将不会产生相关费用。
4. 除了工作方案的执行外，2020年临时预算还包括暂定于2020年8月举行的全体会议第八届会议的费用，以及考虑到2019年拟议调整的工作人员费用。2020年临时预算总额为950万美元。

表 9   
2020年临时预算

（美元）

| 预算项目 | 2020年预算 |
| --- | --- |
| **1. 生物多样性平台各机构的会议** |  |
| **1.1全体会议届会** |  |
| 全体会议第八届会议与会者的差旅费用（差旅和每日生活津贴） | 500 000 |
| 会议事务（口笔译和编辑） | 830 000 |
| 全体会议报告事务 | 65 000 |
| 全体会议安保费用和其他费用 | 100 000 |
| **小计 1.1，全体会议届会** | **1 495 000** |
|  |  |
| **1.2主席团和多学科专家小组会议** |  |
| 主席团两次会议与会者的差旅和会议费用 | 70 900 |
| 多学科专家小组两次会议与会者的差旅和会议费用 | 170 000 |
| **小计 1.2 ，主席团和多学科专家小组会议** | **240 900** |
|  |  |
| **1.3主席代表生物多样性平台出差的差旅费用** | **25 000** |
| **小计 1 ，生物多样性平台各机构的会议** | **1 760 900** |
|  |  |
| **2. 工作方案的执行** |  |
| **A部分：第一份工作方案** |  |
| **第一份工作方案目标3：加强关于专题和方法问题的知识与政策衔接** | **1 995 000** |
| 第一份工作方案交付品3 (b) (二)外来入侵物种评估 | 445 000 |
| 第一份工作方案交付品3 (b) (三) 野生物种可持续利用评估 | 775 000 |
| 第一份工作方案交付品3(d)价值评估 | 775 000 |
| **小计，A部分** | **1 995 000** |
|  |  |
| **B部分：直至2030年的工作方案** |  |
| **目标1：评估知识** | **841 250** |
| 交付品1(a)评估生物多样性、水、食物和健康之间联系 | 588 250 |
| 交付品1(b)关于生物多样性和气候变化的技术文件 | 116 000 |
| 交付品1(c)评估转型变革的决定性因素 | 137 000 |
| **目标2：建设能力** | **455 000** |
| 关于建设能力的交付品2(a)、2(b)和2(c) | 455 000 |
| **目标3：加强知识基础** | **395 000** |
| 交付品3(a) 推进关于知识和数据的工作 | 210 000 |
| 交付品3(b) 促进认可土著和地方知识体系并与之合作 | 185 000 |
| **目标4：支持政策** | **504 000** |
| 交付品4(a) 推进关于政策工具和方法的工作 | 244 000 |
| 交付品4(b) 推进关于生物多样性和生态系统服务情景设想和模型的工作 | 260 000 |
| **目标5：交流和参与** | **525 000** |
| 交付品5(a) 加强交流 | 250 000 |
| 交付品5(b)加强政府和利益攸关方的参与 | 275 000 |
| **小计 ，B部分** | **2 720 250** |
| **小计2 ，工作方案的执行** | **4 715 250** |
|  |  |
| **3. 秘书处** |  |
| 3.1秘书处人事 | **2 084 100** |
| 3.2业务费用（非人事） | **251 000** |
| **小计3 ，秘书处（人事和业务）** | **2 335 100** |
| 小计1+2+3 | 8 811 250 |
| 方案支助费用(8%) | 704 900 |
| **信托基金承担的费用总额** | **9 516 150** |

C. 2020年之后的指示性预算

1. 已编制了2021-2029年指示性预算，并总结列于表10。这些指示性预算基于以下假设：
   1. 由于这一预算编制活动，全体会议每年召开一届会议。全体会议今后可能根据其议程延长届会的间隔时间。
   2. 工作人员费用考虑到本说明所载拟议新增职位和员额改叙。
   3. 工作方案的预算包括以下方面的费用：
      1. 根据全体会议批准的预算，目前正在进行的三项评估的费用。
      2. 根据附件中列示的年度费用，工作方案整个持续期间交付品2至5的费用。
      3. 根据IPBES/7/6号文件所载时间表以及附件所列单项交付品的费用，交付品1(a)、1(c)和1(d)的费用。已针对交付品1(a)（生物多样性、水、食物和健康）和1(c)（转型变革的决定性因素）召开了三次关于土著和地方知识的对话会议，针对交付品1(d)（企业和生物多样性）召开了一次对话会议，后者是一次快速评估。除快速评估（交付品1(d)）外，还召开了两次决策者摘要编写会议，让各国政府对该摘要进行进一步审查，随后根据其评论意见对摘要进行订正。
      4. 为期三年的两项一般性评估产生的费用：根据应第二轮呼吁提出的请求、意见和建议可能开展两项一般性评估，第一项评估于2022年进行范围界定，2025年完成，另一项于2023年进行范围界定，2026年完成。
      5. 一项为期四年的全球/区域评估的费用，这项评估于2024年进行范围界定，2028年或2029年初完成，适时为关于2030年后可持续发展议程的磋商提供参考。这项评估的预算包括关于土著和地方知识的三次对话会议以及关于为决策者摘要编写举行的两次会议。
      6. 一年内编写的技术文件的费用：2020年编写一份关于交付品1(b)（生物多样性和气候变化）的技术文件，2024年编写一份关于交付品1(a)（生物多样性、水、食物和健康）的技术文件，2025年编写一份关于交付品1(c)（转型变革的决定性因素）的技术文件，2029年编写一份关于全球/区域评估的技术文件。
      7. 工作方案的预算不包括根据应第三轮呼吁提出的请求、意见和建议可能开展的其他两项评估的费用。

表10  
直至2030年的工作方案的指示性预算

（美元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| **1小计，生物多样性平台各机构的会议** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** | **1 760 900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2a第一份工作方案** | **1 844 167** | **1 995 000** | **775 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2b直至2030年的工作方案** | **2 245 000** | **2 720 250** | **3 077 500** | **3 769 000** | **3 659 250** | **4 133 750** | **4 088 750** | **3 632 000** | **2 830 000** | **3 051 750** | **2 226 000** |
| 目标1：评估知识 | 366 000 | 841 250 | 963 500 | 1 655 000 | 1 545 250 | 2 019 750 | 1 974 750 | 1 518 000 | 716 000 | 937 750 | 112 000 |
| 目标2：建设能力 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 |
| 目标3：加强知识基础 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
| 目标4：支持政策 | 504 000 | 504 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 |
| 目标5：交流和参与 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 |
| **2小计，工作方案** | **4 089 167** | **4 715 250** | **3 852 500** | **3 769 000** | **3 659 250** | **4 133 750** | **4 088 750** | **3 632 000** | **2 830 000** | **3 051 750** | **2 226 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3小计，秘书处** | **1 889 425** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** | **2 335 100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计1+2+3** | **7 739 492** | **8 811 250** | **7 948 500** | **7 865 000** | **7 755 250** | **8 229750** | **8 184750** | **7 728 000** | **6 926 000** | **7 147 750** | **6 322 000** |
| **方案支助费用(8%)** | **619 159** | **704 900** | **635 880** | **629 200** | **620 420** | **658 380** | **654 780** | **618 240** | **554 080** | **571 820** | **505 760** |
| **共计** | **8 358 651** | **9 516 150** | **8 584 380** | **8 494 200** | **8 375 670** | **8 888 130** | **8 839 530** | **8 346 240** | **7 480 080** | **7 719 570** | **6 827 760** |

四、 平台费用概述和待筹资金估计数

A. 平台费用概述

1. 表10所列的指示性预算金额范围为680万美元（2029年）至950万美元（2020年），2019-2029年期间平均每年为830万美元，2019-2023年中期平均每年为870万美元。这与全体会议批准的第一份工作方案的预算相当，该预算的金额范围为720万美元（2014年）至950万美元（2015年），2014-2018年期间平均每年为850万美元。
2. 第一份工作方案期间节省了一大笔费用，2015-2018年期间平均每年节省200万美元，这期间第一份工作方案实际费用为平均每年670万美元。其中一部分结余（每年约70万美元）是由于工作人员费用的缓冲资金，秘书处自2019年起将不再列入这笔资金。这意味着，自2019年起，预计平均每年将节省130万美元。

B. 待筹资金估计数

1. 根据环境署关于信托基金截至2018年12月31日可用现金的声明，截至2019年1月1日现金结余估计数为520万美元。表11利用这一结余估算2019年和2020年可用资金的累计结余。

表11  
**2019-2020年期间平台所需现金总额和可用资金累计结余估计数**

（百万美元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | | 2020年 | |
|  | 所需现金 总额 | 可用资金 累计结余 | 所需现金 总额 | 可用资金 累计结余 |
| 截至本年度1月1日现金结余估计数（包括2018年的未支付认捐额） |  | +5.2 |  | +2.3 |
| 本年度收入估计数：   * 本年度认捐收入 * 来自定期捐款人的可能额外捐款（尚未认捐） |  | +1.9  +3.6 |  | +1.4  +4.1 |
| 本年度费用估计数： | -8.4 |  | -9.5 |  |
| **基于假定认捐额截至本年度 12月31日的结余估计数** |  | +2.3 |  | -1.7 |

1. 表11假定实际收入平均每年为550万美元。这考虑到截至2018年12月31日为2019年和2020年作出的认捐、基于捐款经验来自定期捐款人的潜在捐款以及欧洲联盟的认捐，这一金额自2019年起每年为120万美元。基于这些假设，信托基金将能够支付2019年的估算费用，并在2019年底留下230万美元的结余。2020年，还需在550万美元之外再筹集170万美元。
2. 鉴于年度平均预算为870万美元（见第33段），并假设每年平均节省130万美元（见第34段），中期（2019-2023年）每年实际支出平均为740万美元。假设各国政府、包括欧盟每年将提供550万美元的收入，这将使得每年的赤字为190万美元。
3. 可以在全体会议第八届会议（2020年）之后开始每18个月举行一次全体会议届会，并每年再从各国政府以及利益攸关方、私营部门和基金会等其他渠道再筹集约100万美元的资金，以此来资助该工作方案，并解决赤字。

五、 筹资战略执行进展情况

1. 本节介绍了秘书处和其他各方根据IPBES-6/4号决定所采取的行动，在该决定中，全体会议邀请各国政府、联合国机构、全球环境基金、其他政府间组织、利益攸关方以及有条件的其他各方，包括区域经济一体化组织、私营部门和基金会，根据IPBES-5/6号决定核准的筹资战略，向生物多样性平台信托基金认捐和捐款，并提供实物捐助，以支持生物多样性平台的工作[[5]](#footnote-6)4。
2. 发展部门负责人的薪资由法国政府以两年期实物捐助的形式提供，该负责人于2018年2月抵达秘书处。
3. 秘书处在主席团第十一次会议（2018年6月）上向主席团提交了筹资战略的执行计划，主席团对此表示欢迎。主席团商定，根据全体会议赋予的任务授权，秘书处将继续争取让更多政府为信托基金捐款，同时重视确定可能的非政府捐助方，包括基金会和私营部门捐助方。秘书处还商定，应寻求更多实物捐助。
4. 在全体会议第六届会议之后，秘书处采取了一系列前瞻性行动，具体如下：
   1. 向生物多样性平台成员寄了一封个性化的信函，争取到了奥地利、保加利亚、爱沙尼亚和卢森堡的第一笔捐款，并且几个国家请求成为平台的新成员。2018年，信托基金收到捐款510万美元，是迄今为止最高数额（2014年除外，当时收到了一笔来自挪威的巨额捐款），比之前的最高年度捐款（2017年的410万美元）多了100万美元。此捐款总额未将欧洲联盟的捐款计算在内，欧盟将于2019年开始捐款。
   2. 与生物多样性平台诸多协调人进行了电话磋商。之后，主席团同意生物多样性平台召开一次生物多样性平台成员国驻德国大使或其代表的会议。德国政府同意于2019年6月在柏林主办首次此类会议。此次会议的目的是增进对生物多样性平台的了解，争取支持以获得生物多样性平台尚未捐款成员的捐款。
   3. 根据主席团在其第十一次会议上的要求，秘书处编写了一份针对私营部门的 “支持理由”，主席团在其第十二次会议（2018年10月）上对此进行了审议。
   4. 生物多样性平台执行秘书在一场名为“Act4nature”的活动（2018年7月10日，巴黎）上作了主旨演讲，活动期间，65家大型企业发出了一份生物多样性宪章，其中包括对促进生物多样性的具体承诺。这些企业中许多拥有全球影响力，并在世界各个地区开展活动，员工总数达320万人，收入共计18 500亿美元。
   5. 活动结束后，向大多数宪章签署人传递了信息，促成了与以下行业的企业社会责任主管举行了20多次双边会议：化妆品和奢侈品、农业综合企业、资源回收、采矿和冶炼、金融、轮胎制造、机场管理、能源、建筑、输电、制药和旅游业。还与几个企业协会举行了会议。得益于这些双边会议，秘书处收到了来自两家大型企业的书面认捐，并正等待其他几个潜在捐助方、包括一个基金会的回复。这些实际和潜在认捐金额达到数十万美元，对生物多样性平台从基金会和私营部门企业筹集资金的能力来说是一个好兆头。
   6. 2018年10月，执行秘书在欧洲自然保护机构负责人网络的会议上作了一次专题演讲，该网络包括一些生物多样性平台捐助方。专题演讲结束后，发展部门负责人接洽了11个国家生物多样性机构。
   7. 2018年11月，在生物多样性公约缔约方大会第十四届会议期间举行的全球企业与生物多样性论坛上，执行秘书就生物多样性状态及其与企业的相关性以及主流化之所以重要的原因发表了讲话。会上，发展部门负责人努力在公共部门和私营部门扩大生物多样性平台网络。秘书处随后几次力促潜在捐款。
5. 2019年，秘书处仍将举办各项活动，其中包括以下活动：
   1. 由于首次与一个主要潜在捐助方联络到收到一笔认捐之间间隔时间平均为13到18个月。因此，今后几个月，秘书处将继续扩大并加强其外联网络。预期活动将特别注重接洽慈善和企业基金会。
   2. 执行秘书已同意于2019年4月在拥有200多家企业成员的世界可持续发展工商理事会联络代表会议上发表讲话。
   3. 在一名于2019年1月到岗的实习生的帮助下，秘书处已开始物色目标基金会、企业、公共部门组织、多边机构、国际金融机构、企业协会和环境基金。
   4. 秘书处将在主席团的指导下，追踪已确定的认捐和潜在认捐，并将在全体会议第七届会议上通报这些努力取得的成果。

附件

直到2030年的工作方案的单项交付品的费用细目

本附件中的拟议预算假定所有会议75%的与会者来自发展中国家，并因此得到生物多样性平台的支助。每次会议的费用从3 000美元（三天会期）到3 750美元（更长会期）不等。针对所列的会场和技术支持小组的费用，已假定它们将得到相似幅度的捐助。

目标1：评估知识

**表 A-1：交付品1a、1c和1d和全球/区域评估的范围界定过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **交付品1(a)（生物多样性、水、食物和健康）的范围界定和全球/区域评估范围界定** | | | |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 第1年 | 范围界定电子会议 | 提供便利 | 25 000 |
| 范围界定会议 | 为期三日会议的会场费用 | 10 000 |
| 与会者总人数：80人  每名与会者的费用：3 000美元  60名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 180 000 |
|  | **共计：** |  | **215 000** |
| **交付品1(c)（转型变革的决定性因素）的范围界定** | | | |
| **第1年** | 范围界定电子会议 | 提供便利 | 25 000 |
|  | 范围界定会议 | 为期三日会议的会场费用 | 10 000 |
|  |  | 与会者总人数：45人  每名与会者的费用：3 000美元  34名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 102 000 |
|  | **共计：** |  | **137 000** |
| **交付品1(d)（企业和生物多样性）的范围界定** | | | |
| **第1年** | 范围界定电子会议 | 提供便利 | 25 000 |
|  | 范围界定会议 | 为期三日会议的会场费用 | 10 000 |
|  |  | 与会者总人数：36人  每名与会者的费用：3 000美元  27名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 81 000 |
|  | **共计：** |  | **116 000** |

**表 A-2：交付品1(a)：生物多样性、水、粮食和健康评估**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| **管理委员会会议**（两名共同主席、秘书处成员，包括技术支持小组、多学科专家小组和主席团） | 与会者总人数：6人  每名与会者的费用：3 000美元  4名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 12 000 |
| **第一次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人和六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 20 000 |
| 与会者总人数：126人  每名与会者的费用：3 750美元  95名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 356 250 |
| **第一轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第1年共计：** |  | **588 250** |
| 第2年 | **第二次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人、12名编审和六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 20 000 |
| 与会者总人数：138人  每名与会者的费用：3 750美元  103名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 386 250 |
| **第二轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第一次决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人和四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：18人  每名与会者的费用：3 000美元  13名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 39 000 |
|  | **第2年共计：** |  | **650 250** |
|  | **第三次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人、12名编审和六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 20 000 |
| 与会者总人数：138人  每名与会者的费用：3 750美元  103名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 386 250 |
| **第三轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第3年共计：** |  | **606 250** |
|  | **第二次决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人和四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：18人  每名与会者的费用：3 000美元  13名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 39 000 |
| 第4年 | **技术支持小组（18个月，包括在全体会议上提交评估报告之后的6个月）** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助）；全体会议后一年150 000美元，半年75 000美元。 | 225 000 |
| **专家参与全体会议最后届会**（两名共同主席和八名承担协调工作的主要撰写人或主要撰写人） | 与会者总人数：10人  每名与会者的费用：3 750美元  七名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 26 250 |
| **设计、排版、传播和外联** | 包含以下活动：评估报告的设计和排版，包括其技术图形、制作宣传推广视频、公共关系支持、发布活动、印刷决策者摘要和评估报告及后续的分发 | 220 000 |
|  | **第4年共计：** |  | **515 250** |
|  | **共计：** |  | **2 360 000** |

**表 A-3：交付品1(b)：关于生物多样性和气候变化的技术文件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 第1年 | **第一次撰写人会议**（两名共同主席、20名主要撰写人、两名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：24人，其中13人来自生物多样性平台  每名与会者的费用：3 000美元  10名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 30 000 |
|  | **第1年共计：** |  | **35 000** |
| 第2年 | **第二次撰写人会议**（两名共同主席、20名主要撰写人、两名编审、两名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：26人，其中14人来自生物多样性平台  每名与会者的费用：3 000美元  11名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 33 000 |
| **第三次撰写人会议**（两名共同主席、20名主要撰写人、两名编审、两名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：26人，其中14人来自生物多样性平台  每名与会者的费用：3 000美元  11名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 33 000 |
| 设计、排版、传播和外联 |  | 40 000 |
|  | **第2年共计：** |  | **116 000** |
|  | **共计：** |  | **151 000** |

**表 A-4：交付品 1(c)：转型变革的决定性因素的专题评估**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| **管理委员会会议**（两名共同主席、秘书处成员，包括技术支持小组、多学科专家小组和主席团） | 与会者总人数：6人  每名与会者的费用：3 000美元  四名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 12 000 |
| **第一次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、48名主要撰写人以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 18 750 |
| 与会者总人数：66人  每名与会者的费用：3 750美元  49名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 183 750 |
| **第一轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第1年共计：** |  | **414 500** |
| 第2年 | **第二次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、48名主要撰写人、12名编审以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 20 000 |
| 与会者总人数：78人  每名与会者的费用：3 750美元  58名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 217 500 |
| **第二轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
| **第一次决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人以及两名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
|  | **第2年共计：** |  | **478 500** |
| 第3年 | **第三次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、48名主要撰写人、12名编审以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 20 000 |
| 与会者总人数：78人  每名与会者的费用：3 750美元  58名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 217 500 |
| **第三轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 4 000 |
| 12名受支助与会者的差旅费和每日生活津贴（12 x 3 000美元） | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **第二次决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人以及两名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| **技术支持小组**（18个月，包括在全体会议上提交评估报告之后的6个月） | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助）。全体会议后一年150 000美元，半年75 000美元。 | 225 000 |
| **专家参与全体会议最后届会**（两名共同主席和八名承担协调工作的主要撰写人或主要撰写人） | 与会者总人数：10人  每名与会者的费用：3 750美元  七名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 26 250 |
| **设计、排版、传播和外联** | 包含以下活动：评估报告的设计和排版，包括其技术图形、制作宣传推广视频、公共关系支持、发布活动、印刷决策者摘要和评估报告及后续的分发 | 220 000 |
|  | **第3年共计：** |  | **799 750** |
|  | **共计：** |  | **1 692 750** |

**表 A-5：交付品 1 (d)：企业和生物多样性的快速方法评估**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | **费用项目** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| **管理委员会会议**（两名共同主席、秘书处成员，包括技术支持小组、多学科专家小组和主席团） | 与会者总人数：6人  每名与会者的费用：3 000美元  四名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 12 000 |
| **第一次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、40名主要撰写人以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 15 000 |
| 与会者总人数：58人  每名与会者的费用：3 750美元 | 161 250 |
| 43名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 |
| **土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组**（12个月） | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 75 000 |
|  | **第1年共计：** |  | **313 250** |
| 第2年 | **第二次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、40名主要撰写人、10名编审以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 15 000 |
| 与会者总人数：68人  每名与会者的费用：3 750美元  51名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 191 250 |
| **决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人以及两名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 1 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 750美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 45 000 |
| **技术支持小组**（18个月，包括在全体会议上提交评估报告之后的6个月） | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 112 500 |
| **专家参与全体会议最后届会**（两名共同主席和六名承担协调工作的主要撰写人或主要撰写人） | 与会者总人数：8人  每名与会者的费用：3 750美元  六名受支助与会者的差旅费和每日生活津贴（6 x 3 750美元） | 22 500 |
| **设计、排版、传播和外联** | 包含以下活动：评估报告的设计和排版，包括其技术图形、制作宣传推广视频、公共关系支持、发布活动、印刷决策者摘要和评估报告及后续的分发 | 110 000 |
|  | **第2年共计：** |  | **497 250** |
|  | **共计：** |  | **810 500** |

**表 A-6：综合区域部分的全球评估**

| **年度** | **费用项目** | **假设** | **估计费用** |
| --- | --- | --- | --- |
| **（美元）** |
| 第1年 | **管理委员会会议**（两名共同主席、秘书处成员，包括技术支持小组、多学科专家小组和主席团） | 为期三日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） |  |
| 与会者总人数：6人  每名与会者的费用：3 000美元  四名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 12 000 |
| **第一次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人以及六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 20 000 |
| 与会者总人数：126人  每名与会者的费用：3 750美元  94名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 352 500 |
|  |
| **第一轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第1年共计：** |  | **584 500** |
| 第2年 | **第二次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人、12名编审以及六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 20 000 |
| 与会者总人数：138人  每名与会者的费用：3 750美元  103名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 386 250 |
| **第二轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第2年共计：** |  | **606 250** |
| 第3年 | **第一次决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：18人  每名与会者的费用：3 000美元  13名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 39 000 |
| **第三次撰写人会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人、12名编审以及六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 20 000 |
| 与会者总人数：138人  每名与会者的费用：3 750美元  104名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 390 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **第3年共计：** |  | **604 000** |
| 第4年 | **区域综合会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人、106名主要撰写人以及六名多学科专家小组和主席团成员） | 为期五日会议的会场费用 | 20 000 |
| 与会者总人数：126人  每名与会者的费用：3 750美元  94名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 352 500 |
| **第三轮土著和地方知识对话** | 为期三日会议的会场费用 | 4 000 |
| 与会者总人数：16人  每名与会者的费用：3 000美元  12名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 36 000 |
| 通过其他会议的会外活动参与 | 10 000 |
| **第二次决策者摘要编写会议**（两名共同主席、12名承担协调工作的主要撰写人以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：18人  每名与会者的费用：3 000美元  13名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 39 000 |
| **专家参与全体会议最后届会**（两名共同主席和八名承担协调工作的主要撰写人或主要撰写人） | 与会者总人数：10人  每名与会者的费用：3 750美元  七名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 26 250 |
| **设计、排版、传播和外联** | 包含以下活动：评估报告的设计和排版，包括其技术图形、制作宣传推广视频、公共关系支持、发布活动、印刷决策者摘要和评估报告及后续的分发 | 220 000 |
| **技术支持小组**（18个月，包括在全体会议上提交评估报告之后的6个月） | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助）。全体会议后一年150 000美元，半年75 000美元。 | 225 000 |
|  | **第4年共计：** |  | **937 750** |
|  | **共计：** |  | **2 732 500** |

**目标2：建设能力**

**表 A-7：交付品2 (a)（加强学习和参与）、2 (b)（便利获取）和2 (c)（加强  
国家能力和区域能力）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | **工作队会议**（10名工作队成员以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：14人  每名与会者的费用：3 000美元  10名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 30 000 |
| **工作队活动** | 交付品2：能力建设论坛 | 50 000 |
| 交付品2：编制电子学习材料 | 20 000 |
| 交付品2（a)：学习和参与（包括研究金方案） | 170 000 |
| 交付品2（b)：便利获取专门知识和信息 | 20 000 |
| 交付品 2 (c)：加强国家能力和区域能力 | 10 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **共计：** |  | **455 000** |

**目标3：加强知识基础**

**表 A-8：交付品3 (a)：推进关于知识和数据的工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | **工作队会议**（10名工作队成员以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：14人  每名与会者的费用：3 000美元  10名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 30 000 |
| **工作队活动** | 包括网络会议，以便就评估中提出的知识需求进行咨询 | 25 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **共计：** |  | **210 000** |

**表 A-9：交付品3(b)：推进认可土著和地方知识体系并与之合作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | **工作队会议**（10名工作队成员以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：14人  每名与会者的费用：3 000美元  10名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 30 000 |
| **工作队活动** | 这与编入部分目标1交付品预算的土著和地方知识对话相对应 |  |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **共计：** |  | **185 000** |

**目标4：支持政策**

**表 A-10：交付品4(a)：推进关于政策工具和方法的工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | **工作队会议**（10名工作队成员以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用（假设大部分会场费用为实物） | 5 000 |
| 与会者总人数：14人  每名与会者的费用：3 000美元  10名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 30 000 |
| **工作队活动** | 进一步开发政策支持网络门户 | 25 000 |
| 为目前正在进行的评估提供支助 | 9 000 |
| 为采纳政策工具和方法提供支助 | 25 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **共计：** |  | **244 000** |

**表 A-11：交付品4(b)：促进关于情景设想和模型的工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | **工作队会议**（25名工作队成员以及四名多学科专家小组和主席团成员），并举办讲习班。 | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：29人  每名与会者的费用：3 000美元  22名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 66 000 |
| **工作队活动** | 活动1：支持在生物多样性平台使用情景设想和模型（专家参与评估中的情景设想、开发情景设想和模型在线指导工具） | 15 000 |
| 活动2：通过更广泛的社区促进情景设想和模型的发展 | 24 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **共计：** |  | **260 000** |

**表 A-12：交付品 4 (c)：推进多重价值方面的工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年\* | **工作队会议**（10名工作队成员以及四名多学科专家小组和主席团成员） | 为期三日会议的会场费用 | 5 000 |
| 与会者总人数：14人  每名与会者的费用：3 000美元  10名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 30 000 |
| **工作队活动** | 为其他交付品的价值提供建议  促进价值解决方法的进一步发展 | 50 000 |
| **技术支持小组** | 相当于一个全职专业职位和一名非全时行政助理的费用，包括差旅和间接费用（将得到同等价值的实物捐助） | 150 000 |
|  | **共计：** |  | **235 000** |

\* 在全体会议第九届会议之后，价值评估工作一旦完成，便将设立该工作队。

**目标5：交流和参与**

**表 A-13：交付品5(a)：加强交流**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | 网络和社交媒体支持 | 网站托管、维护和开发；社交媒体的战略和业务支持；社交媒体调度、监测和分析工具及服务；订阅和付费文章访问。 | 60 000 |
| 视频音频支持 | 宣传视频的制作和字幕翻译；辅助镜头材料；动画和信息图；记录、编辑和设计设备及软件。 | 50 000 |
| 媒体支持 | 媒体战略、外联和推广支持；对选定推广活动提供媒体支持；选定材料的翻译；主要活动的推广材料和参与；媒体监测和分析；付费媒体推广。 | 50 000 |
| 印刷宣传和外联材料 | 品牌和视觉形象支持；外联附属品的设计和制作；材料（包括决策者摘要和报告的重印本）的印刷和分发；选定材料的翻译；全体会议届会通信支持。 | 90 000 |
| **共计：** |  | **250 000** |

**表 A-14：交付品5(b)：加强政府和利益攸关方的参与**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **费用** | **假设** | **估计费用** |
| **（美元）** |
| 每年 | 生物多样性平台国家协调人的磋商 | 为期三日会议的会场费用 | 20 000 |
| 与会者总人数：100人  每名与会者的费用：3 000美元  75名受支助与会者（75%）的差旅费和每日生活津贴 | 225 000 |
| 其他利益攸关方的参与 | 对利益攸关方日的支持；区域和次区域活动支持；受支助与会者的差旅费和每日生活津贴 （5 x 3 000美元）。 | 30 000 |
|  | **共计：** |  | **275 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. \*IPBES/7/1/Rev.1。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 本文件凡提及的金额均指美元。 [↑](#footnote-ref-3)
3. 这些估算数字是按照能够代表生物多样性平台成员国地理多样性的 28 个国家购买力平价平均薪资，按学术年薪 52 000 美元计算得出的。这 28 个国家的购买力平价平均薪资可查阅以下研究：Philip G. Altbach 等人合著，《全球教授职位薪酬与合同比较》（劳特利奇出版社，2012 年）。 [↑](#footnote-ref-4)
4. 这些估算数字是根据2018年900名专家、2017 年940 名专家、2016 年 1 172 名专家、2015 年 984 名专家和 2014 年 559 名专家对生物多样性平台工作的参与情况计算得出的。 [↑](#footnote-ref-5)
5. 4 IPBES-2/7号、 IPBES-3/2号、IPBES-4/2号和IPBES-5/6号决定载有类似邀请。 [↑](#footnote-ref-6)